**Отчёт о работе регионального ресурсного центра**

**«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»**

**за III квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п.п.*** | **Проведённые мероприятия** | **Количественные и качественные показатели** | **Дата выполнения** | **Причины отклонения от плана РРЦ** | |
| **1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ** | | | | | |
| 1.1. | Комплексное профилактическое мероприятие «Детская безопасность» | Подготовка информационного письма в МО, ГОУ, СПО. Активное участие обучающихся и их родителей, педагогических работников образовательных организаций Ярославской области в профилактических мероприятиях. | июль - сентябрь | отклонений нет | |
| 1.2. | Мониторинг работы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах | Проведен сбор, обработка и актуализация информационных (статистических) данных (Паспорта и Схемы дорожной безопасности, материально- техническое и методическое оснащение) по ПДДТТ из муниципальных органов управления образованием; статистическая и информационная справки по итогам (направлен специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление, а также в муниципальные органы управления образованием). | июль | отклонений нет | |
| 1.3. | Информационные и статистические справки по запросу ДО ЯО | Подготовлены и направлены специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление. | в течение квартала | отклонений нет | |
| 1.4. | Тестирование обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций с целью определения уровня знаний Правил дорожного движения и основ безопасности дорожного движения | Разработка и размещение новой формы тестирования. Сбор и обработка информационных (статистических) данных, полученных из муниципальных органов управления образованием, статистическая и информационная справки по итогам Мероприятия (направляются специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление, а также в муниципальные органы управления образованием). |  |  | |
| **2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ** | | | | | |
| 2.1. | Ведение и обновление рубрики «Педагогическая копилка» на странице сайта | Размещение на сайте методик, предоставленных Министерством просвещения РФ, образовательных программ, рекомендованных Мин. просвещением к реализации на местах. Трансляция лучшего опыта работы в данном направлении деятельности, обмен опытом внутри педагогического сообщества образовательных организаций Ярославской области в разделе «Ресурсные центры» - методические материалы на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». | в течение квартала | отклонений нет | |
| **3. Взаимодействие с сотрудниками УГИБДД УМВД МО и ЯО, со специалистами муниципальных органов управления образованием Ярославской области, курирующими направление «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», РЦ по ПДДТТ МО, общественными организациями ЯО** | | | | | |
| 3.1. | Взаимодействие и сотрудничество со специалистами муниципальных органов управления власти, курирующими направление «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», РЦ по ПДДТТ МО | Взаимодействие по вопросам:  - проведения комплексного профилактического мероприятия «Детская безопасность!»;  - проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;  - областного конкурса видеороликов «Семейное ПДД»;  - областной семейной викторины на знания ПДД «Правила движения достойны уважения!»  - проведения профилактических мероприятий с использованием мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» (онлайн);  - мониторинга материально- технической база по ПДДТТ, методическое оснащение, паспортов дорожной безопасности образовательных организаций, а также Схем безопасного маршрута детей в образовательных организациях;  - мониторинга организации профильных смен в летний период в образовательных организациях ЯО  - разработки сценария цикла телепередач «Минутки безопасности»;  - Областной фестиваль «МедиаЮИД»;  - проведения акций по БДД;  - обмена опыта по направлению деятельности;  - планирования работы по направлению деятельности и т.д. | в течение квартала | отклонений нет | |
| 3.2. | Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями | Совместное планирование и реализация деятельности в вопросах профилактики ДДТТ. |
| 3.3. | Взаимодействие и сотрудничество с сотрудниками УГИБДД УМВД МО и ЯО | Взаимодействие по вопросам:  - проведение совместных занятий и праздничных программ с использованием оборудования «Лаборатории безопасности»;  - Областной фестиваль «МедиаЮИД»;  - комплексное профилактическое мероприятие «Детская безопасность»  Разработка и реализация планов мероприятий по укреплению законности и правопорядка в сфере обеспечения безопасности дорожного движения основанное на совместном планировании и реализации деятельности в вопросах профилактики ДДТТ. |
| 3.4. | Взаимодействие и сотрудничество Ярославской области, центр «Содействие» и государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС», отряд Спасательно-пожарной службы. | Организация совместного мероприятия в рамках МКМ «Детская безопасность» развлекательно-познавательная программа «Безопасно - это классно!» |
| **4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской области** | | | | | |
| 4.1. | Областной конкурс видео роликов «Семейное ПДД!» | Проведение мероприятия, активное участие образовательных организаций и педагогических работников образовательных организаций в Конкурсе. | июль - сентябрь | отклонений нет | |
| 4.2. | Проведение праздника «Безопасные каникулы!» для учащихся начальных классов | Разработаны методические материалы (сценарий, программа), реквизит. Проведение праздника на площадке «Юбилейный парк» (учащихся г.о.г. Переславль-Залеский, 200 учащихся) | апрель- май | отклонений нет | |
| 4.3. | Областной фестиваль «МедиаЮИД» | Регистрация участников и прием конкурсных работ. | июль- сентябрь | отклонений нет | |
| 4.4. | Проведение праздника посвященное «Дню знаний» для учащихся начальных классов. | Разработаны методические материалы (сценарий, программа), реквизит. Проведение праздника на площадках: МОУ Ф. И. Толбухина СОШ (60 участников 1-3 классы 01.09.2022 | сентябрь | отклонений нет | |
| 4.5. | Проведение познавательной программы «Безопасно - это классно!». | Разработаны методические материалы (сценарий, программа), реквизит. Проведение 20 сентября в Единый день безопасности для обучающихся МОУ №26, 29, 39, 72 (320 обучающихся) 29 сентября в г. Углич для учащихся начальных классов (600 человек)11 общеобразовательных организаций. | сентябрь | отклонений нет | |
| 4.6. | Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Проведение Муниципальных этапов Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | июль- сентябрь | отклонений нет | |
| 4.7. | Областной конкурс видеороликов «Семейное ПДД» в рамках межведомственного комплексного профилактического мероприятия «Детская безопасность» | Мероприятия проводится с целью привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил дорожного движения на улицах и дорогах. Проведение мероприятия, активное участие образовательных организаций и педагогических работников образовательных организаций в Конкурсе, подведение итогов и пополнение методической копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» лучшими материалами от конкурсантов. | август-сентябрь | отклонений нет | |
| 4.8. | Областная семейная викторина на знания ПДД «Правила движения достойны уважения!»  в рамках межведомственного комплексного профилактического мероприятия «Детская безопасность» | Мероприятия проводится с целью привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил дорожного движения на улицах и дорогах. Проведение мероприятия, активное участие образовательных организаций и педагогических работников образовательных организаций в Конкурсе, подведение итогов и пополнение методической копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» лучшими материалами от конкурсантов. | август - сентябрь | отклонений нет | |
| 4.9. | Областной конкурс «Семейные минутки безопасности» | Проведение мероприятия, активное участие образовательных организаций и педагогических работников образовательных организаций в Конкурсе, подведение итогов и пополнение методической копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» лучшими материалами от конкурсантов. | июль - сентябрь | отклонений нет | |
| **5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях социально-педагогической направленности** | | | | | |
| 5.1. | Подготовка и направление команды юных инспекторов движения для участия во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» | Подготовка команды для участия во Всероссийском конкурсе в г.Калуга, представление Ярославского региона; обмен опытом с участниками других регионов, получение новых навыков и знаний по ПДДТТ | 22-27 сентября | | отклонений нет |
| 5.2. | Подготовка и направление команды Ярославской области для участия во Всероссийском слёте ЮИД | Подготовка необходимой документации. Подготовка команды для участия. Подготовка команды для участия с 04 по 27 октября 2022 года в ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край, Туапсинский район) во Всероссийском слете. | сентябрь | | отклонений нет |
| 5.3. | Всероссийская конференция по созданию и организации Всероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасного движения юных инспекторов движения | Участие в конференции. Подготовка пакета проекта Уставных документов. | 22-25 сентября | | отклонений нет |
| **6. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства** | | | | | |
| 6.1. | ОПДПО (повышение квалификации) ФГБУК «ВЦХТ» | Подготовлены и разосланы письма приглашения педагогическим сотрудникам ОО на КПК по теме:  «Содержание и технологии работы педагога по организации участия детей в БД и вовлечение их в деятельность отрядов юных инспекторов движения. | сентябрь | отклонений нет | |
| 6.2. | Участие в семинаре «Расставь приоритеты! | Подготовлены и разосланы письма приглашения педагогическим сотрудникам ОО. Участие педагогов. | июль - сентябрь | отклонений нет | |
| **7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»** | | | | | |
| 7.1. | Образовательный проект «Региональная школа ЮИД Ярославии» | Разработка положения о работе «Региональной школе ЮИД». Дорожная карта мероприятий в рамках проекта. Подготовка презентации проекта. Апробирование практических и теоретических занятий. | в течение квартала | отклонений нет | |
| 7.2. | Положение о деятельности муниципальных ресурсных центров по ПДД ТТ | Разработка о деятельности муниципальных ресурсных центров по ПДД ТТ. | сентябрь | отклонений нет | |
| 7.3. | Разработка Регламента оценки работы отрядов ЮИД Ярославской области | Разработка Регламента, параметров оценки эффективности работы отрядов ЮИД, формы отчета. | в течение квартала | отклонений нет | |
| 7.4. | Подготовка методических материалов для общего родительского собрания среди учащихся начальных классов на темы: «Автокресло детям»; «Безопасность на дорогах»; «Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте и железной дороге». | Методические обоснования и рекомендации, ход родительского собрания, дидактический материал, размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». | в течение квартала | отклонений нет | |
| 7.5. | Единый День безопасности дорожного движения | Разработка методических материалов, размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». | в течение квартала | отклонений нет | |
| **8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ** | | | | | |
| 8.1. | Размещение информации, фото и видеоматериалов по профилактике ДДТТ на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» регионального ресурсного центра по направлению: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | Пополнение методической копилки, информационные материалы, документы, итоги и результаты, фото и видеоматериалы мероприятий по ПДДТТ; ведение страничек в социальных сетях ВК «Региональный ресурсный центр по ПДДТТ» 76/Ярославии», мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» в социальных сетях ВКонтакте. | в течение квартала | отклонений нет | |
| 8.2. | Распространение световозвращающих элементов | Обеспечение световозвращающими элементами обучающихся образовательных организаций Ярославской области к 1 сентября. | август | отклонений нет | |
| 8.3. | Проведение занятий по ПДДТТ с использованием мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» в образовательных организациях Ярославской области. | Участие 659 обучающегося из 10 ОО ЯО в профилактических занятиях, повышение грамотности по вопросам ПДДТТ. | в течение квартала | отклонений нет | |

Краткие аналитические выводы: Работа выполнена в срок, отклонений от плана нет.

Руководитель учреждения: директор Дубовик Е.А.

Исполнитель: методист отдела технического творчества Вишневская Г.В.

«29 сентября» 2022г.