Отчет о работе регионального ресурсного центра по направлению

«Экологическое воспитание школьников»

за 2 квартал 2023 год (апрель-июнь)

| № п.п. | Виды деятельности, планируемые мероприятия | Результаты |  | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Планирование деятельности РРЦ - ежемесячное | план работы РРЦ на апрель 2023г. план работы РРЦ на май 2023г. план работы РРЦ на июнь 2023г. |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 1.2 | Отчет о работе РРЦ | Отчет о работе РРЦ за 1 квартал 2023г Отчет о работе РРЦ за 2 квартал 2023г |  | 03 апреля Июнь | Отклонений нет |
| 1.3 | Отчет по областным мероприятиям | Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё»: 80 участников из 11 МО |  | Апрель | Отклонений нет |
| 1.4 | Отчет о проведении регионального эколого-просветительского проекта «Марафон экособытий Ярославии» | апрель: Экособытие – Дни защиты от экологической опасности: В направлении «Жизнь в стиле ЭКО»: - конкурс эскизных проектов «Сад Мальвины» - 9 человек - онлайн-флэшмоб обращений «В защиту Земли» (не состоялся) - конкурс информационных стендов «Вернадский – путь к устойчивому развитию» - 9 человек кейс-турнир «Эколидеры Ярославии»: - конкурс информационных проектов «Мы «ЗА» чистоту наших рек» 8 проектов от 8 команд (80 человек) Май: Экособытие – День Волги в России: в направлении «Жизнь в стиле ЭКО»: - конкурс рисунков «Красавица - Волга» (в заочном формате) – 66 человек; - Второй Волжский диктант (в заочном формате) https://voop.volgatech.net/diktant/ - 129 человек - Малый Волжский диктант (в заочном формате) https://forms.yandex.ru/u/64478b2173cee7262da3bdc0 - 193 - кейс-турнир «Эколидеры Ярославии» для обучающихся возрастной категории 9-14 лет (только командное участие), областная экологическая старт - сессия 23 мая 2023 г – 70 человек Июнь: В направлении «Жизнь в стиле ЭКО»: - флеш-моб «Звериная зарядка» (данные уточняются) - флеш – моб «Юннаты разных эпох» (данные уточняются) |  | Апрель | Отклонений нет |
| 1.9 | Информационно-аналитические справки для департамента образования | - Информация о приоритетных адаптационных мероприятиях регионального плана адаптации к изменениям климата (14.04) - Перечень активностей ко Дню Победы: «Сад памяти» (25.04) - Информация о проделанной работе в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» в Ярославской области на 24.04 - Анализ деятельности РРЦ за период сентябрь 2022 г. – июнь 2023 г. (15.05) - Информация о работе с населением, направленной на формирование экологической культуры (09.06) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 1.10 | Отчет о деятельности Экостанции | Количество общеобразовательных общеразвивающих программ- 25 (с учетом краткосрочных программ) Количество учащихся:813(с учетом краткосрочных программ) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 1.11 | Статистические данные об участии обучающихся Ярославской области во Всероссийских мероприятиях (по плану ФЦДО) | Отчет (количественные и качественные показатели) за указанные периоды -Всероссийский урок Победы (данные уточняются) - Всероссийская акция Наука_рядом_природа, Больше, чем туризм- 35 участников |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 1.12 | Подготовка проектов писем, документов департамента образования, связанных с деятельностью РРЦ | - Проект письма в департамент здравоохранения Ярославской области о вакцинации от клещевого энцефалита членов школьных лесничеств в 2024 г. - Проект направлений работы и мероприятий, направленных на вовлечение школьников в движение школьных лесничеств (передан в департамент лесного хозяйства ЯО, обсужден на встрече 02.05.23) |  | май | Вне плана |
| 2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка данных по различным направлениям деятельности РРЦ: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Исследовательская и проектная деятельность | - Статистика по региональным этапам всероссийских мероприятий (количество участников, детских работ, образовательных учреждений и др.); - Тематика детских исследований; - Участие во всероссийских этапах, результаты; - Результаты взаимодействия с партнерами |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 2.1.2. | Эколого-просветительская деятельность | - Реестр социально-значимых мероприятий по пропаганде экологической культуры и формированию бережного отношения к природе у подрастающего поколения: - Всероссийских; - Региональных. - Статистика по результатам участия обучающихся Ярославской области в тематических месячниках, проводимых в рамках регионального эколого-просветительского проекта «Марафон экособытий Ярославии» (перечень мероприятий, количество и география участников) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 2.1.3. | Практическая природоохранная деятельность, волонтерство | - База данных по всероссийским и региональных акциям, субботникам; - Перечень социальных партнеров, общественных организаций, занимающихся природоохранной деятельностью, совместных с ними мероприятий; - База данных образовательных организаций области, имеющих положительный опыт работы по благоустройству и озеленению территорий, количество детей, вовлеченных в данный вид деятельности; - Реестр школьных лесничеств, статистические данные по участию обучающихся в деятельности по сохранению лесов: |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 2.2. | Формирование банка данных - участников регионального проекта «Марафон экособытий Ярославии» | Список участников (образовательные организации, педагоги, индивидуальные участники) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 2.3. | Распространение передового опыта по естественно-научному направлению в Ярославской области | - Социальные сети группа ВКонтакте регионального ресурсного центра «Экологическое воспитание школьников» - вебинар на тему: Всероссийский научно-образовательный проект «Дороги открытий» (05.04) - материалы регионального семинара для педагогических работников и обучающихся возрастной категории 10 -18 лет образовательных организаций Ярославской области на тему «Проектные и учебно-исследовательские работы обучающихся: подготовка к региональным этапам Всероссийских конкурсов» (11.04) - 13 апреля в рамках методической онлайн лаборатории «БиоТОП ПРОФИ» стартует цикл «Ботанические исследования» (12.04) - вебинар на тему: Всероссийский сетевой проект по астрономии «Космические разведчики»: новое направление работы детских объединений естественнонаучной направленности» (17.04) - вебинар «Лето в стиле ЭКО» (25.04) - вебинар в рамках цикла «Ботанические исследования» (25.04) - Вебинар на тему: Антэкология (изучение цветения и опыления растений): актуальная проблема современной ботанической науки (03.05) - Вебинар ФЦДО «Подходы к формированию культуры обращения с ТКО у школьников в каникулярный период «Просто о сложном» (16.05) - Вебинар «От экопривычки до экопроекта – умные экоканикулы» (24.05) - Вебинар ФЦДО на тему «Эковолонтерство в образовательных проектах» (30.05) - Ведение группы «Школьные лесничества Ярославской области» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» – https://vk.com/detilesa76 - Сайт ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» (РРЦ) Сайт ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» (РРЦ) Размещение информации на странице «Приглашаем к участию» https://yarcdu.ru/resursnye-czentry/ - Школа Эколидер 23 - Урок Генетики - О Всероссийской акции «Сад памяти» - Положение «Дороги открытий» - Положение о Первой Олимпиаде Размещение методических материалов https://yarcdu.ru/resursnye-czentry/ В раздел «Экостанции» - Методические рекомендации по созданию муниципальных Экостанций - Примерное положение о детском ботаническом саде - ЭкоСтанция –новый формат - Программа Федеральной заочной биологической школы Размещение информации на странице «Областные мероприятия» https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ Мероприятий: - «Марафон экособытий Ярославии» (ежемесячно) - «Региональный этап Всероссийского конкурса юных аграриев «Я в АГРО» |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 3. Взаимодействие с кафедрами ВУЗов, специалистами природоохранных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный аграрный университет» |  | Использование материально технической базы учреждения для организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных аграриев «Я в АГРО»: экспертиза конкурсных работ, обучающихся «Наш любимый школьный двор: организация консультаций для педагогических работников | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 3.2. | Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» |  | Экспертиза конкурсных работ обучающихся, организация консультаций для педагогических работников | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 3.3. | Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» |  | - О совместном проведении региональных этапов Всероссийского конкурса «Моя малая родина» и Российского национального молодежного водного конкурса (встреча 21.04) - Проект договора о взаимодействии (на этапе экспертизы), июнь | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 3.4. | Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» |  | Экспертиза конкурсных работ обучающихся, организация консультаций для педагогических работников | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 3.5. | Взаимодействие с МАУ «Ярославский зоопарк» |  | Участие в просветительском проекте «Школа счастья» (образовательный подпроект «Экологический вектор» участников- 40, повышение социальной активности и профориентация учащихся отдела экологического образования, экспертиза конкурсных работ регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, использование материально технической базы учреждения для проведения финала регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды; Участие в акции «Подари дерево зоопарку» 15.06.2023 | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 3.6 | Взаимодействие с учреждениями: -МБУ ДО ДДТ, Гаврилов-Ямский МР; - МОУ «Средняя школа №9», гог Переславль-Залеский; - МОУ ДО ДДТ г. Углича; - МОУ «Дубковская средняя школа» ЯМР - МОУ ЦВР г. Ростов |  | Методические консультации для осуществления образовательной деятельности по дополнительному естественно-научному образованию в рамках проекта «Успех каждого ребенку», по организации деятельности муниципальных Экостанций, консультаций - 9 | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 3.7 | Взаимодействие: с -ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»; - общественная организация «Яр-Экомобиль –РЕ: ФОРМА»; - волонтёрская команда «Добровольные лесные пожарные Ярославского региона» (см.п 3.14) |  | - Об участии в межрегиональной экспедиции «Мы – дети Волги» (заявка) - Мастер-класс членов волонтерской команды «Добровольные лесные пожарные» (05.05); - Мероприятие «Доброе сердце добровольца» в ЭкоЛофт Лувр | 05.06.2023 | Отклонений нет |
| 3.8. | Взаимодействие с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области |  | - Участие в экомарафоне «День Волги» (20.05) | Май | Отклонений нет |
| 3.9 | Взаимодействие с департаментом лесного хозяйства Ярославской области |  | - О подготовке к областному фестивалю школьных лесничеств - О поощрении лучших школьных лесничеств Ярославской области - Встреча по вопросам выполнения дорожной карты по развитию движения школьных лесничеств (02.05) | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 3.10 | Взаимодействие с ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ «Экостанция. Московская область» и Центром поддержки школьных лесничеств Московской области на базе |  | - Участие в конференции «Сохраним леса. Создадим сады в Подмосковье» (11.05) | 11.05.2023 | Отклонений нет |
| 3.11 | Взаимодействие: с ГПОУ ЯО «Рыбинский лесотехнический колледж» |  | - Участие в XII в конкурсе «О, русский лес, ты чудо из чудес!» команды Экостанции ЯО (3 место) - Участие в работе ГАК | 25.04.2023 конец июня | Отклонений нет |
| 3.12 | Взаимодействие с Ярославским региональным отделением ВООП (см.п 3.7) |  | - Участие в проекте «Дела, идущие от сердца», участников -45 https://vk.com/club198762878?w=wall-198762878_320%2Fall - Открытие Дней защиты от экологической опасности в Ярославской области; https://vk.com/club198762878?w=wall-198762878_314%2Fall - Конференция «Итоги проведения Дней защиты от экологической опасности в Ярославской области» https://vk.com/yarvoop?w=wall-204630772_173 | Апрель-июнь | Отклонений нет |
|  | Взаимодействие с Региональным центром дополнительного образования детей Вологодской области и |  | - Подготовка к участию в Слёте школьных лесничеств Вологодской области в качестве независимого жюри | июнь | Отклонений нет |
|  | Взаимодействие с отделами муниципальных органов управления образования |  | - Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского: Об участии во Всероссийском съезде школьных лесничеств Кубринской СШ (письмо от 20.04.2023) | 05.05.2023 | Отклонений нет |
|  | Взаимодействие с образовательными организациями Ярославской области по вопросам взаимодействия с муниципальными и школьными Экостанциями |  | - МБОУ ДО «Дворец детского творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района (апрель, договор о взаимодействии) заключен договор, выезд на мероприятие «Экологическая конференция учащихся», участие в экспертных советах районных экологических мероприятий - МОУ ДО «Дом детского творчества», Угличский муниципальный район (получен приказ о наделении функцией Экостанцией) (получен пакет нормативных документов) - МОУ «Средняя школа № 9» го Переславль-Залесский | Апрель-июнь | Отклонений нет |
|  | Взаимодействие с образовательными организациями Ярославской области (выезды, участие в муниципальных мероприятиях) |  | - МУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского МР 21 апреля 2023 г. - участие в качестве эксперта в муниципальном конкурсе «Юный лесовод»; - МУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского МР 22 апреля 2023 г. - участие в качестве эксперта в муниципальном конкурсе экологических агитбригад «Разделяй – сохраняй» - МОУ Кубринская СШ – совместное участие в центральном мероприятии Всероссийской акции «Сад памяти» в Переславском лесничестве, 05.05.2023 г; - МОУ СОШ №4г.Ростов – проект по созданию центра поддержки школьных лесничеств Ростовского МР (05.05.2023 г.) - МОУ Прозоровская СОШ Брейтовского МР - участие в проведение экскурсии по ПХС СГБУ "Лесная охрана" Ярославской области, 16.05.2023 г. | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской области |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Региональный эколого-просветительский проект «Марафон экособытий Ярославии» | Дни защиты от экологической опасности: В направлении «Жизнь в стиле ЭКО»: - конкурс эскизных проектов «Сад Мальвины» - конкурс информационных стендов «Вернадский – путь к устойчивому развитию» кейс-турнир «Эколидеры Ярославии»: - конкурс информационных проектов «Мы «ЗА» чистоту наших рек» Май: Экособытие – День Волги в России: в направлении «Жизнь в стиле ЭКО»: - конкурс рисунков «Красавица - Волга» (в заочном формате); - Второй Волжский диктант (в заочном формате) https://voop.volgatech.net/diktant/ - Малый Волжский диктант (в заочном формате) https://forms.yandex.ru/u/64478b2173cee7262da3bdc0 - кейс-турнир «Эколидеры Ярославии» для обучающихся возрастной категории 9-14 лет (только командное участие), областная экологическая старт - сессия 23 мая 2023 г Июнь В направлении «Жизнь в стиле ЭКО»: - флеш-моб «Звериная зарядка» (данные уточняются) - флеш – моб «Юннаты разных эпох» (данные уточняются) |  | Апрель Май 23 мая | Отклонений нет |
| 4.3 | Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» | Количество участников – 80, МО – 11. На всероссийский этап направлено 5 проектов |  | Апрель | Отклонений нет |
| 4.5 | Региональный этап Всероссийский конкурс лучших образовательных практик дополнительного образования естественно-научной направленности «БиоТОП ПРОФИ» (для педагогов) | Прием конкурсных материалов |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во Всероссийских мероприятиях естественно-научной направленности |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут всё» | Направлены на всероссийский этап – 5 работ Прошли в финал – 5 работ Победители, призеры – 2 команды (Кузнечихинской и Арефинской школ) |  | Май | Отклонений нет |
| 5.2 | Российский открытый молодежный водный конкурс | Направлены на всероссийский этап – 1 работа Прошли в финал – 1 работа Победители, призеры - 0 |  | Апрель | Отклонений нет |
| 5.3 | Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» | Направлены на всероссийский этап – 4 работы Прошли в финал – 4 работы Победители, призеры – нет |  | Май | Отклонений нет |
| 5.4. | Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» | Направлены на всероссийский этап – 5 работ Прошли в финал – 0 работ Победители, призеры – 0 |  | Апрель | Отклонений нет |
| 5.5 | Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» | Направлены на всероссийский этап – 4 работы Прошли в финал – 3 работы Победители, призеры – 1 призер (2-е место) Организация участия в церемонии награждения онлайн – 21.04 |  | Апрель | Отклонений нет |
| 5.11 | Организация участия обучающихся Ярославской области во Всероссийских образовательных проектах | - Всероссийский образовательный проект «Дети-посланники ЦУР» (Конференция 24 апреля) ; - Всероссийский образовательный проект по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХод»; - Всероссийский образовательный проект по развитию школьных лесничеств России «Есть дело до лесного дела» (участники – 3 школьных лесничества) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 5.12. | Организация участия обучающихся Ярославской области во Всероссийских уроках | - Всероссийский урок Генетики (25.04-25.05) продлён до октября, результаты неизвестны - Всероссийский урок Победы-данные уточняются - Всероссийские акции «Наука_природа_рядом», «Больше_чем_туризм»- 35 участников |  | Апрель Май | Отклонений нет |
| 5.13 | Организация участия обучающихся Ярославской области во Всероссийских мероприятиях | - Всероссийская конференция «Юность, наука, культура» (6 участников, 4 победителя, 2 призера) - Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» (110 участников) - Всероссийская акция «Сад памяти» - Всероссийский съезд школьных лесничеств (март-апрель): определение участников (МОУ Кубринская СОШ) - Всероссийский День Эколят (25 апреля) – более 776 участников |  | Апрель - май | Отклонений нет |
| 5.14 | Организация участия обучающихся Ярославской области во Всероссийской (международной) акции «Сад памяти» | Для проведения Акции в 2023 году командам предложены следующие мероприятия на выбор: − высадка новых «Садов памяти» (с размещением информации о высаженных деревьях на интерактивной карте сайта садпамяти2023.рф и созданием видеоролика о прошедшем мероприятии); − высадка «Сада памяти в школьном дворе» в честь педагога-героя, участника Великой Отечественной войны (с размещением информации о высаженных деревьях на интерактивной карте сайта садпамяти2023.рф и созданием видеоролика о прошедшем мероприятии); - обновление садов, посаженных в рамках Акции в 2020 - 2022 гг. новыми породами деревьев, кустарников и новыми сортами цветочных культур; - создание композиции из цветущих растений (клумба, рабатка, рокарий и др.), посадка выращенной рассады цветочных культур; - мероприятия по уходу за культурами, посаженными в рамках Акции в 2020 - 2022 гг.; - проведение экскурсий для родителей и выпускников образовательных организаций в Сады памяти 2020 - 2022 гг.; - проведение мероприятия по организации ботанического уголка имени Героя Великой Отечественной войны; - Всероссийский урок Победы на тему «Хранят деревья память о войне» (далее – Урок) (с 5 мая по 22 июня 2023 г.). |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 5.15 | Организация участия обучающихся Ярославской области в Дне празднования 105-летия со дня основания движения юных натуралистов | - Рассылка в ПРАКТИКЕ № 17-03/147 «План мероприятий, посвященных празднованию 105-летия со дня создания Движения юных натуралистов России» |  | Апрель-Июнь | Отклонений нет |
| 5.19. | Организация участия педагогов Ярославской области во Всероссийском заочном проекте «Эколинейка» для привлечения молодых кадров в систему дополнительного образования детей | Участие педагогических работников в данном проекте (заявки до 03.04) Подано 4 заявки, результат- сертификаты участников |  | Апрель-май | Отклонений нет |
| 6. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Привлечение педагогов области к участию во всероссийских, межрегиональных онлайн-семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации по естественно-научному направлению | - Всероссийский научно-образовательный проект «Дороги открытий» (6 апреля) - Запуск акции «Сад Памяти» (апрель, в записи) - КПК «Основы организации детского познавательного туризма и экспедиционной деятельности» (апрель-май, 6 апреля) - Цикл вебинаров «Ботанические исследования» в рамках методической онлайн лаборатории «БиоТОП ПРОФИ» (апрель – 13,20, 27) - Вебинар: Всероссийский сетевой проект по астрономии «Космические разведчики»: новое направление работы детских объединений естественнонаучной направленности (18 апреля) - Вебинар «Инновации в сфере экологии» (25.04) - Всероссийский образовательный цикл «Лето в стиле ЭКО» (26.04) - Вебинар: Антэкология – актуальная проблема современной ботанической науки (04.05) - Установочный вебинар на тему: «Фенологический центр Ботанического института им В.Л. Комарова РАН. Проект «Детская фенологическая сеть России» (10.05) - Вебинар: «Методическое обеспечение деятельности детского объединения по астрономии» (15.05) - Вебинар «Подходы к формированию культуры обращения с ТКО у школьников в каникулярный период» (17.05) - Вебинар на тему «Охрана технических решений в области химии и биологии» (23.05) - Вебинар «Мои зеленые СтартАпы» (26.05) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 6.2 | Консультирование педагогов Ярославской области по направлениям: - проектно-исследовательская деятельность школьников; - эколого-просветительская деятельность; - практическая природоохранная деятельность; -приемы озеленения территорий образовательных организаций | Проведено – 12 консультаций Проведено – 2 консультации Проведено – 7 консультаций |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 6.3 | Проведение мастер-классов, совещаний (в режиме онлайн) по вопросам подготовки конкурсных материалов к региональным этапам Всероссийских конкурсов | - Участие в методическом объединении (онлайн) «Организация активного познания школьниками исторического, культурного и природного наследия родного края» (о содержание областных мероприятий по теме) |  | 04 апреля | Отклонений нет |
| 6.4 | Методические консультации для педагогических работников образовательных организаций, участвующих в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» | Совершенствование программного обеспечения образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, увеличение количества участников региональных и Всероссийских конкурсов, проведено – 5 консультаций |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 6.5 | Проведение цикла вебинаров для руководителей школьных лесничеств | Повышение квалификации руководителей и наставников школьных лесничеств, активизация движения школьных лесничеств Ярославской области – проведено 5 вебинаров |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Экологическое воспитание школьников» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности в качестве рекомендаций к реализации в образовательных организациях Ярославской области | - Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественно-научной направленности по направлениям работы Экостанций_ (ДООП: «Занимательная биология», «Занимательная физиология человека и животных», «Первые шаги в науку: экспериментальная биология», «Практическая экология», «Зеленые профессии Ярославской области»; «Территория цветов» (модернизирутся), «Юный эколог», «Флористика», «Я-биолог», «Планета здоровья» - ДООП «Тайны дерева и его обитателей», «Друг лесного добровольца», «Зелёные» профессии Ярославской области»; |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 7.3 | Разработка нормативных документов (приказов, положений, финансовой документации) для организации и проведения региональных мероприятий естественно-научной направленности (согласно плану проведения мероприятий и ГЗ на 2023 год) | - Региональный этап Всероссийский конкурс лучших образовательных практик дополнительного образования естественно-научной направленности «БиоТОП ПРОФИ» (для педагогов) (апрель) - Региональный этап Всероссийского конкурса юных аграриев «Я в АГРО» (май) - Информационные письма регионального эколого-просветительского проекта «Марафон экособытий Ярославии» (апрель, май, июнь) - Информационное письмо по областной экологической старт-сессии (23 мая); - Областной фестиваль школьных лесничеств (июнь) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 7.4 | Разработка методических рекомендаций для подготовки конкурсных материалов участников региональных мероприятий естественно-научной направленности | Для повышения качества работ в рамках подготовки к региональному этапу Всероссийского конкурса пройдены курсы повышения квалификации ФЦДО «Основы организации детского познавательного туризма и экспедиционной деятельности» (72 ч). |  | Май | Отклонений нет |
| 7.6 | Экспертиза конкурсных материалов учащихся-победителей региональных этапов Всероссийских конкурсов | Подготовка конкурсных материалов для участия в финалах Всероссийского конкурса юных аграриев «Я в АГРО» |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 7.7 | Экспертиза программно-методических материалов естественно-научной направленности педагогов образовательных организаций Ярославской области | Организация участия педагогов Ярославской области во Всероссийских конкурсах программных и методических материалов по дополнительному естественно-научному образованию детей. Повышение компетентности педагогов в разработке программно-методических материалов для организации образовательной деятельности естественно-научной направленности – проведено 2 консультации |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 7.8 | Тиражирование опыта дополнительного естественно-научного образования детей в образовательных организация Ярославской области, в том числе и в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» | Публикации на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», в социальной сети ВКОНТАКТЕ (группы: ЦДЮ, Экологи ЦДЮ, РРЦ, Экосовет, Экостанция) - Участие в конференции, посвященной 160-летию со дня рождения В.И.Вернадского «Дни защиты от экологической опасностим – путь к ноосфере» (выступление о юннатском движении в России, ЯО) - Марафон_Дайджест по итогам Экособытий марта (13-14.04) - Всероссийский субботник «Зеленая весна» в Арефинской СОШ (13.04) - День открытых дверей на муниципальной экостанции «ЭкоЛидер» Гаврилов-Ямского района (11.04) - «Зеленая весна» в Кубринской школе (26.04) - День земли в д/с «Дюймовочка» (27.04) - День Земли в Леснополянской школе (28.04) - Участие в региональном конкурсе информационных стендов «Вернадский – путь к устойчивому развитию» (Арефинская СОШ, 02.05) - Международная акция «Сад памяти» в шк. № 4 Переславля-Залесского (04.05) - Открытый фотоконкурс «Птицы в кадре» (муниципальная экостанция Гав-Ям) 05.05 - Всероссийский урок генетики в Крюковской СОШ (05.05) - Приняли участие во Всероссийской Акции «Чистый берег». (Арефинская СОШ, 21.05) - Команда экостанции на II Всероссийском Волжском диктанте (22.05) - Команда экостанция на кейс-турнире (23.05) - Участие в Дне Волги (МДОУ № 19 Березка ЯМР 29.05) - Участие в региональном флеш-мобе «Звериная зарядка (МОУ Дубковская СШ ЯМР 09.06) - Пост в рамках контент план, в группе ЦДЮ: «Приберись на планете: Субботник космического масштаба» (11.04) - В группе Экологи ЦДЮ: 22 апреля – день Земли! (21.04) - В группе Экологи ЦДЮ: «ЯРМАРКА в Ботаническом саду!» (11.05) - Пост в рамках контент план, в группе ЦДЮ: «Поздравляем объединение «Эколидер» (4.04), «Зеленая лаборатория «18.04; «Настольные экологические игры и не только (25.04): «На старт! Внимание! Эколог!» (06.06), «Эко-подарок к празднику» (15.06) - Пост в группе «Экологи ЦДЮ»: «Поздравление с победой» (3.04), «Космические достижения отдела экологического образования» (11.04), «22 апреля-День Земли» (21.04), «Всем-всем про День Земли» (24.04), «»Дружба начинается (05.05), «Птица мира» (08.05), «Супер квест» (18.05), «Областной кейс-турнир «(24.05), «Шахматный турнир «(01.06), «День эколога в городском лагере (06.06), «Эко-подарок к празднику (15.06), «Эко-детки на детской железной дороге» (16.06) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 7.9. | Методическое обеспечение функционирования Экостанции (направления: БИО, АГРО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЛЕСНОЕ ДЕЛО) - разработка программных, дидактических и информационно-методических материалов | Обеспечение функционирования деятельности площадки для организации практикумов, консультаций (в том числе в режиме онлайн) для педагогических работников образовательных организаций Ярославской области: разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественно-научной направленности по направлениям работы Экостанций_ (ДООП: «Занимательная биология», «Занимательная физиология человека и животных», «Первые шаги в науку: экспериментальная биология», «Практическая экология», «Зеленые профессии Ярославской области» «Зелёные» профессии Ярославской области» |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 7.10. | Методическое обеспечение проекта «Марафон экособытий Ярославии» - разработка программных, дидактических и информационно-методических материалов и веб продуктов. | Обеспечение функционирования деятельности площадки для организации, консультаций (в том числе в режиме онлайн) для педагогических работников образовательных организаций Ярославской области Разработаны методические материалы: Малый Волжский диктант, положение о конкурсе «Сад Мальвины», положение о конкурсе информационных проектов к 160 летия со Дня рождения В.И. Вернадского |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Информирование муниципальных органов управления образования и образовательных организаций о проведении областных мероприятий естественно-научной направленности | - Областной эколого-просветительский проект «Марафон экособытий Ярославии»: Дни защиты от экологической опасности (апрель, май) - Региональный этап Всероссийского конкурса «Био ТОП ПРОФИ» (май) - Областной фестиваль школьных лесничеств (июнь) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 8.2. | Информирование образовательных организаций Ярославской области о нормативных правовых документах федерального и регионального уровней, регламентирующих осуществление образовательной деятельности естественно-научной направленности | - Методические рекомендации по организации и проведению слетов агроклассов и агроэкологических объединений (06.04) - Материалы регионального семинара «От идеи к успеху!» (11.04) - Материалы межрегионального семинара «Проектные и учебно-исследовательские работы обучающихся по лесной тематике» (01.04.2023) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 8.3. | Информирование муниципальных органов управления образования и образовательных организаций о проведении Всероссийских мероприятий естественно-научной направленности | - Эколого-просветительская акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 04.04) - Всероссийские акции «Больше, чем туризм», «Наука_рядом_Природа» (01.04) - Всероссийский субботник «Зеленая весна» (11.04) - Всероссийская акция «Сад памяти» (17.04) - Всероссийский День Эколят (17.04) - Всероссийский урок генетики» (24.04) - Всероссийский образовательный проект «Лето в стиле ЭКО» (25.04) - Всероссийский урок Победы (03.05) - Всероссийский конкурс «Экологический герб» (12.05) - Всероссийская акция «Уютный приют» (16.05) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 8.4. | Размещение на страницах отдела экологического образования сайта ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» информации о проводимых социальными партнёрами региональных и всероссийских акциях и иных мероприятиях по охране окружающей среды (страница «Приглашаем к участию»), электронные рассылки поступающей информации во все муниципальные районы. | Информированность образовательных учреждений и заинтересованных организаций о проводимых региональных и Всероссийских мероприятиях; Предоставление возможности участия образовательных организаций области в общественно-значимых мероприятиях по охране окружающей среды; Участие обучающихся ЯО во Всероссийских мероприятиях. Информация размещена на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ в разделе РРЦ «Приглашаем к участию» |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 8.5. | Информационная поддержка всероссийских массовых мероприятий для обучающихся, организуемых Федеральным детским эколого-биологическим центром: - Обновление и поддержка страницы на сайте ЦДЮ с нормативными документами (или ссылками) всероссийских мероприятий. - Рассылки информации, поступающей из ФДЭБЦ по всероссийским мероприятиям в муниципальные районы, образовательные учреждения ЯО (электронная почта) |  |  |  | Информации не поступало |
| 8.6 | Введение группы РРЦ «Экологическое воспитание школьников» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» – https://vk.com/tsdyuecologi | - Реки Ярославии (03-05.04) - День Земли в Арефинской СОШ (03.04) - Флешмоб «Портреты птиц» (03.04) - Об истории охраны птиц в России (03.04) - Интерактивная книга «Движение юных натуралистов в России» (05.04) - Кейс-турнир «Эколидеры Ярославии» (06.04) - Всероссийский конкурс «Экологический герб: знать, чтобы сохранить» (10.04) - Неделя экологических знаний (13.04) - Флешмоб «Движение юных натуралистов в России» (13.04) - Урок по птицам Красной книги от Ярославского зоопарка (18.04) - Всероссийский конкурс образовательных практик (05.04) - Конкурс «О, русский лес! Ты – чудо из чудес!» (06.04) - Закулисье Зоопарка (17.04) - Гагаринский марафон (18.04) - Отдыхаем на природе (19.04) - Всероссийский конкурс эколидеров «Экосистема» (19.04) - День подснежника (19.04) - Всероссийская акция в формате Дней единых действий «День Земли» (20.04) - Встреча космических разведчиков с космонавтом С.В.Авдеевым (20.04) - Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» (20.04) - Итоги конкурса буктрейлеров «Реки Ярославии» (28.04) - Роль реки Волги в годы Великой отечественной войны (05.05) - Всероссийские акции «Наука_рядом_Природа» и «Больше, чем туризм» (11.05) - Всероссийский конкурс «Экологический герб: знать, чтобы сохранить» (12.05) - День экологического образования (12.05) - Международный день климата (15.05) - Конкурс ко дню птиц «Маска, я тебя знаю» (15.05) - Национальный конкурс «Российское дерево года 2023» (16.05) - Единые дни защиты малых рек и водоемов (17.05) - Малый Волжский диктант (21.05) - Международная детско-юношеская Премия «Экология - дело каждого» (24.05) - Областная экологическая старт-сессия (24.05) - Экодиктант продлен до 01 .06 (29.05) - Опубликованы свежие методические рекомендации ВЦХТ (30.05) - Открыт прием заявок для школьников на II летнюю почвенно-экологическую школу «Carbon.MSU» 2023 (30.05) - Проект школа «Эколидер» (01.06) - Флеш-моб Звериная зарядка (02.06) - Флеш-моб Юннаты разных лет (02.06) - Подведения итогов Всероссийских акций «Наука_рядом_Природа» и «Больше, чем туризм»! (05.06) - С днем эколога (05.06) - Всемирный день океанов (08.06) - Образовательные вебинары в рамках проведения Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» (13.06) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 8.7 | Введение группы «Экостанция Ярославской области» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» – https://vk.com/club198762878 | - День открытых дверей на первой муниципальной экостанции (12.04) - Зеленая весна стартует (13.04) - Открытие Дней защиты от экологической опасности (15.04) - Экологическая игра по сохранению биологического разнообразия Ярославской области (Зоопарк, 24.04) - Добрые дела в честь Великой Победы (08.05) - Интерактивное занятие «Зеленая аптека» в детском ботаническом саду (03.05) - Сохраним природу от пожаров: встреча с добровольными лесными пожарными (04.05) - День открытых дверей в детском ботаническом саду Экостанции (17.05) - Объединение «Занимательная биология» (17.05) - Районная экологическая конференция на первой районной экостанции (Гаврилов-Ям, 20.05) - Команда Экостанции на Всероссийском Волжском диктанте (22.05) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |
| 8.8. | Ведение группы «Школьные лесничества Ярославской области» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» – https://vk.com/public160894543 | - Всероссийская акция «Сад Памяти» - 2023 (07.04) - Конкурс рисунков в юбилейный год Рослесозащиты (03.04) - Первые мероприятия акции «Сад Памяти» в Арефинской СОШ (31.03) - Конкурс детских рисунков «Лес – наш главный интерес» (03.04) - Всероссийская акция «Сад памяти» (07.04) - Межрегиональный творческий конкурс «Дети против огня!» (10.04) - Юные лесные пожарные Большесельского лесничества (13.04) - Берегите лес от пожара (17.04) - Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край» (19.04) - Просветительская работа школьного лесничества «Сосенка» г.Ростова (20.04) - Познавательная поездка в «Лесную охрану» ШЛ «Зеленый дом» Прозоровской школы Брейтовского района (16.05) - Муниципальный конкурс «Юный лесовод» (Тутаев, 21.04) - Конкурс «О, русский лес! Ты чудо из чудес!» (26.04) - Кубринская школа в гостях у НП «Плещеево озеро» (28.05) - Всероссийская акция «Сад памяти» в Угличском районе (06.05) - Всероссийская акция «Сад памяти» в Брейтовском районе (07.05) - Всероссийская акция «Сад памяти» в Переславском районе» (09.05) - Всероссийская акция «Сад памяти» в Даниловском районе (10.05) - Эколого-просветительский проект по лесной тематике «Лесовик Затейник» (11.05) - День экологического образования (12.05); - О поездке школьного лесничества "Зелёный дом" МОУ Прозоровская СОШ в СГБУ «Лесная охрана» Ярославской области (16.05); - Об участии во II ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕРБ: ЗНАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ» («ЭКОГЕРБ») (17.05); - О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОДИКТАНТА «ДЕНЬ ВОЛГИ» (22.05); - Об итогах конкурса рисунков среди школьников ЯМР на тему «Охрана лесов от пожаров» (23.05); - Рослесхоз приветствует школьные лесничества России (02.06); - День эколога (05.06); - Итоги работы департамента лесного хозяйства ЯО за 2022 г. (06.06); - Статья «Школьное лесничество: интересно и с пользой для дела» (11.06); - 105-летие юннатского движения в России (15.06) |  | Апрель-июнь | Отклонений нет |

Исполнитель: Минеева Ирина Юрьевна, координатор регионального ресурсного центра по направлению «Экологическое воспитание школьников»