**Отчёт о работе регионального ресурсного центра**

**«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»**

**за II квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п.п.*** | **Проведённые мероприятия** | **Количественные и качественные показатели** | **Дата выполнения** | **Причины отклонения от плана РРЦ** |
| **1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ** | | | | |
| 1.1. | Комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!» | Активное участие обучающихся и их родителей, педагогических работников образовательных организаций Ярославской области в профилактических мероприятиях;  сбор и обработка информационных (статистических) данных, полученных из муниципальных органов управления образованием, статистическая и информационная справки по итогам Мероприятия (направляются специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление, а также в муниципальные органы управления образованием) | май-июнь | отклонений нет |
| 1.2. | Мониторинг работы образовательных организаций по наличию паспортов безопасности и схем безопасного маршрута, материально- техническое и методическое оснащение | Документы мониторинга, форма для сбора, обработка и актуализация информационных (статистических) данных (Паспорта и Схемы дорожной безопасности, материально-техническое и методическое оснащение) по ПДДТТ из муниципальных органов управления образованием | июнь | отклонений нет |
| **2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ** | | | | |
| 2.1. | Ведение и обновление рубрики «Педагогическая копилка» на странице сайта | Размещение на сайте методик, предоставленных Министерством просвещения РФ, образовательных программ, рекомендованных Минпросвещением к реализации на местах. Трансляция лучшего опыта работы в данном направлении деятельности, обмен опытом внутри педагогического сообщества образовательных организаций Ярославской области в разделе «Ресурсные центры» - методические материалы на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». | в течение квартала | отклонений нет |
| **3. Взаимодействие с сотрудниками УГИБДД УМВД МО и ЯО, со специалистами муниципальных органов управления образованием Ярославской области, курирующими направление «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», РЦ по ПДДТТ МО, общественными организациями ЯО** | | | | |
| 3.1. | Взаимодействие и сотрудничество со специалистами муниципальных органов управления власти, курирующими направление «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», РЦ по ПДДТТ МО | Оказание информационной помощи: консультирование об особенностях воспитания, обучения обучающихся ПДД, проведение мероприятий, выполнения плана работы с учётом передового отечественного и зарубежного опыта; предоставление специализированной литературы и публикаций; методическая помощь: разработка методических материалов, адаптированных образовательных программ; предоставление информации о современных инновациях в работе по пропаганде ПДД | в течение квартала | отклонений нет |
| 3.2. | Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями | Совместное планирование и реализация деятельности в вопросах профилактики ДДТТ. Решение организационных вопросов с ФМС «Мотоджинхана» по выступлению мотоциклистов на профильной смене «Время ЮИД» |
| 3.3. | Взаимодействие и сотрудничество с сотрудниками УГИБДД УМВД МО и ЯО | Взаимодействие по вопросам:  - проведение совместных занятий и праздничных программ с использованием оборудования «Лаборатории безопасности»;  - проведения областной профильной смены «Время ЮИД!»;  - комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!»  Разработка и реализация планов мероприятий по укреплению законности и правопорядка в сфере обеспечения безопасности дорожного движения основанное на совместном планировании и реализации деятельности в вопросах профилактики ДДТТ. |
| 3.4. | Взаимодействие и сотрудничество кафедрами ВУЗов | Организация практических занятий для участников Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» сотрудниками по вопросам профилактики ДДТТ и обучению ПДД обучающихся образовательных организаций ГО БУ Ярославской области «Учебно-методического центра по ГО и ЧС» |
| **4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской области** | | | | |
| 4.1. | Областная профилактическая акция «Пешеход! Внимание, переход!» | С 20 марта по 02 апреля 2023 года в образовательных организациях Ярославской области проведена областная профилактическая акция «Пешеход! Внимание, переход!» (далее – Акция), направленная на привлечение обучающихся и воспитанников образовательных организаций Ярославской области, а также их родителей (законных представителей) и педагогических работников к соблюдению правил дорожного движения (далее – ПДД) на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и пешеходных переходах.  Программа Акции включала в себя в себя два основных этапа:  Акция включала в себя два основных этапа:  1. «Неделя Внимания», в рамках которой с 13 по 24 марта 2024 года прошла широкомасштабная информационно-пропагандистская акция «Родительский патруль» с педагогическими работниками и родителями, с привлечением сотрудников Госавтоинспекции, специалистов ресурсных центров (опорных школ), а также членов отрядов юных инспекторов движения, в рамках которой осуществлены:   * выходы на регулируемые и нерегулируемые перекрёстки с целью проверки соблюдения ПДД на данных участках дороги; * дежурство возле образовательных организаций Ярославской области с целью проверки родителей обучающихся на наличие световозвращающих элементов.   2. «Неделя БДД», в рамках которой с 25 марта по 3 апреля 2024 года в группе «ВКонтакте» прошли два мероприятия:  - челлендж рисунков «Готов – значит защищён!» с 25 по 29 марта;викторина «ПДД для СИМ и электросамокатов» с 30 марта по 3 апреля.  В Акции приняли участие 32 080 обучающихся образовательных организаций всех типов и видов, действующих на территории Ярославской области, и их родителей и педагогических работников из 12 муниципальных образований Ярославской области: Большесельского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Тутаевского, Угличского муниципальных районов и городского округа города Переславля-Залесского | март-апрель | отклонений нет |
| 4.2. | Региональный конкурс «PROвожатый ЮИД» | Участниками Конкурса стали 23 обучающихся представители отрядов юных инспекторов движения из 4 муниципальных образования Ярославской области (Первомайского, Тутаевского муниципальных районов, городского округа города Рыбинска и города Ярославля) в возрасте от 15 до 17 лет.По итогам 3 туров Конкурса («Визитная карточка», «Я вожатый, я так вижу» и «ИграПро»)организационным комитетом было принято признать победителем (I место) и призёрами (II и III места):I место – Ключкину Алису, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10», г. Ярославль;II место – Сапронову Полину, муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района;III место – Малышева Дениса, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 78», г. Ярославль;Специальный диплом «Зрительских симпатий» был вручен Кульпину Ивану, обучающемуся муниципального образовательного учреждения «Кузнечихинская средняя школа», Ярославский муниципальный район | май | отклонений нет |
| 4.3. | Регионального фестиваля  «ЮИД в честь Великой Победы» | Участниками Фестиваля стали 36 представителей отрядов юных инспекторов движения, представляющие 6 муниципальных образований Ярославской области, в возрасте от 7 до 17 лет. По итогам Фестиваля были выявлены следующие результаты: Номинация Реферат»  1 место – Никитенко Анна, обучающаяся муниципального общеобразовательного учреждения Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 1,  2 место – Миронова Марина, обучающаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»  3 место – Киселёва Анна, обучающаяся муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10, городской округ город Рыбинск.  Номинация «Рисунок»:  1 место – Горшков Михаил, обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 1;  2 место – Герасимов Михаил, обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 1;  3 место – Янгайкин Ярослав, обучающийся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова», Гаврилов-Ямский муниципальный район.  Номинация «Эссе»:  1 место – Зотова Фаина, обучающаяся муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10, городской округ город Рыбинск;  2 место – Андреева Лидия, обучающаяся муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44, городской округ город Рыбинск;  3 место – Ольховатова Александра, обучающаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 78», город Ярославль | апрель-май | отклонений нет |
| 4.4. | Областная интеллектуально-развивающая  онлайн-игра | Пропаганда изучения ПДД среди учащихся общеобразовательных учреждений. Проведено игр для 75 обучающихся ОО ЯО | в течение квартала | отклонений нет |
| 4.5. | Интерактивная игровая программа по правилам дорожного движения | Пропаганда изучения ПДД среди учащихся общеобразовательных учреждений. Проведение мероприятия. Проведено 9 игр для 205 обучающихся ОО ЯО | в течение квартала | отклонений нет |
| 4.6. | Игровая программа «Безопасное лето!» | Разработаны методические материалы (сценарий, программа), реквизит. использованием мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» для обучающихся ОО г. Ярославля, г. Гаврилов- Ям, г. Данилов (912 обучающихся) | июнь | отклонений нет |
| 4.7. | Интеллектуальная игра «Интеллектуальный стритрейсинг» и квиз « Крутой поворот» для учащихся 9-11 классов и учащихся СПО | Разработка игры, подбор материалов, разработка дидактических материалов. Проведение двух игр для 17 СПО (190 обучающихся) | апрель, май | отклонений нет |
| 4.8. | Проведение занятий по ПДДТТ с использованием мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» в образовательных организациях Ярославской области и на базе регионального ресурсного центра по направлению: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | Участие 1434 обучающегося из 25 ОО ЯО в профилактических занятиях, повышение грамотности по вопросам ПДДТТ | в течение квартала | отклонений нет |
| 4.9. | Проведение занятий с обучающимися образовательных организаций «Школа «Безопасность в движении» | Участие обучающегося из 30 ОО ЯО (1821 обучающийся) в профилактических занятиях, повышение грамотности по вопросам ПДДТТ | в течение квартала | отклонений нет |
| **7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»** | | | | |
| 7.1. | Разработка методических рекомендаций к проведению «Единого дня в рамках МКМ «Внимание дети!»  «ВелоМотоСим- безопасно колесим» | Подбор материалов, разработка сценария, подбор дидактических материалов | в течение квартала | отклонений нет |
| 7.2. | Разработка программы для профильного отряда «Время ЮИД!» | Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Время ЮИД!» Написание сценариев для: квеста «Тайна дорожной безопасности», игровой программы «Сильная сторона», спортивно- игровой программы «Дорожное многоборье». Написание конспектов к масте-классам6 «История ПДД», «Вождение СИМ», «Необычное-обычное», «Новые виды пропаганды БДД» | в течение квартала | отклонений нет |
| **8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ** | | | | |
| 8.1. | Семинар-практикум для руководителей отрядов ЮИД ЯО в рамках практикумов отрядов ЮИД «ЮИД может все!» | Подбор материалов. Повышение уровня компетенции педагогов по организации деятельности отрядов ЮИД ОО ЯО. Проведение семинаров-практикумов «Муниципальные штабы ЮИД.» с руководителями отрядов ЮИД г. Ярославль, Гаврилов-Ямского муниципального района, г.о.г Рыбинск и Рыбинского муниципального района. Всего 47 педагогов | апрель-май | отклонений нет |
| 8.2. | Участие в семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации, круглых столах по вопросам БДД | Повышение уровня компетенции педагогов по организации деятельности с обучающимися ОО ЯО, обмен опытом | апрель-май | отклонений нет |
| 8.4. | Размещение информации, фото и видеоматериалов по профилактике ДДТТ на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» регионального ресурсного центра по направлению: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | Пополнение методической копилки, информационные материалы, документы, итоги и результаты, фото и видеоматериалы мероприятий по ПДДТТ; ведение страничек в социальных сетях ВК «Региональный ресурсный центр по ПДДТТ», мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» в социальных сетях ВКонтакте | в течение квартала | отклонений нет |
| 8.5. | Приобретение и распространение световозвращающих элементов | Обеспечение световозвращающими элементами обучающихся образовательных организаций Ярославской области.  Приобретены световозвращающие элементы 5800 шт. для обучающихся образовательных организаций Ярославской области по программе РЦП на сумму 80 000 руб. | май | отклонений нет |
| 8.6. | Проведение занятий по ПДДТТ с использованием мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» в образовательных организациях Ярославской области и на базе регионального ресурсного центра по направлению: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | Участие 2758 обучающегося из 25 ОО ЯО в профилактических занятиях, повышение грамотности по вопросам ПДДТТ | в течение квартала | отклонений нет |
| **9. Организация профильных отрядов** | | | | |
| 9.1 | Областной профильный отряд ЮИД | В программе Профильной смены приняли участие 110 юных инспекторов движения в возрасте от 10 до 17 лет из образовательных организаций Ярославской области. 8 человек из их числа попробовали себя в роли вожатых-наставников. В Смене принимали участие обучающиеся 45 общеобразовательных организаций г.о.г Рыбинска, г. Ярославль, Пошехонского, Гаврилов-Ямского, Ростовского, Рыбинского, Борисоглебского, Тутаевского муниципальных районов | 24-28 мая | отклонений нет |

Краткие аналитические выводы: Работа выполнена в срок, отклонений от плана нет.

Руководитель учреждения: Дубовик Е.А.

Исполнитель: Вишневская Г.В.

«25» июня 2023 г.