Отчёт о работе регионального ресурсного центра по направлению

«Комплексное сопровождение физкультурно-спортивной деятельности

образовательных организаций Ярославской области»»

за IV квартал 2024 года

| № п.п. | Виды деятельности, мероприятия | Результаты | Дата выполнения | Причины отклонения от плана РРЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ |  |  |  |  |
| 1.1. | Отчет о работе РРЦ по данному направлению | Наличие отчета за IV квартал 2024 года | декабрь | Отклонений нет |
| 1.2. | Ведение рейтинга активности обучающихся и образовательных организаций в мероприятиях РРЦ | Наличие мониторинга | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 1.3. | Предложения для включения в межведомственный календарь массовых мероприятий с участием обучающихся образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области на 2025 год | Наличие предложений | Декабрь | Отклонений нет |
| 2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг опыта ОО ЯО по реализации шахматного образования | Выявление актуальных и интересных практик для освещения, обобщения и транслирования опыта | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 2.2. | Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности | Сбор статистической и аналитической информации | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 2.4. | Всероссийский реестр школьных спортивных клубов | Обновление информации о ШСК Ярославской области, направление информации в Федеральный государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 3. Взаимодействие с кафедрами вузов, общественными организациями |  |  |  |  |
| 3.1. | Сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сотрудничество по плану реализации Концепции развития шахматного образования в Ярославской области. | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 3.2. | Сотрудничество со спортивными федерациями ЯО | Совместные организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по шахматам | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 4. Организация и проведение областных массовых мероприятий обучающихся Ярославской области |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия в рамках реализации Концепции развития шахматного образования в Ярославской области | Проведен Областной фестиваль «Шахматы – больше, чем игра». Участниками фестиваля стали 1432 учащихся и педагогов из 138 образовательных организаций региона | ноябрь | Отклонений нет |
|  |  | Проведен региональный Шахматный диктант для учащихся школ 8-11 классов и обучающихся профессиональных образовательных организаций (СПО). Участниками диктанта стали 106 учащихся из 22 образовательных организаций. | ноябрь | Отклонений нет |
|  |  | Проведен Региональный турнир «2×2»: я и мой наставник». В турнире участвовало 18 учащихся и педагогов из 8 ОО ЯО | ноябрь | Отклонений нет |
| 4.2. | Региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Ярославской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2024/2025 гг. | Разработан пакет документов. Проведены школьные и муниципальные этапы. Сбор отчетов о проведении муниципальных этапов | Октябрь- ноябрь | Отклонений нет |
| 4.3. | Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 2024/2025 годах | Разработан пакет документов. Проведены школьные и муниципальные этапы. Сбор отчетов о проведении муниципальных этапов | Октябрь- ноябрь | Отклонений нет |
| 5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях по направлению деятельности РРЦ |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |
| 6. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства |  |  |  |  |
| 6.1. | Методические консультации педагогическим работникам | Проведено 46 консультаций по направлениям деятельности РРЦ | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 6.2. | Информационная поддержка всероссийских мероприятий педагогического мастерства по направлениям работы РРЦ | Регулярное информирование педагогических работников образовательных организаций ЯО о проведении всероссийских мероприятий по направлениям работы РРЦ | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка Положений, методических рекомендаций по проведению региональных мероприятий в рамках реализации плана работы РРЦ | Наличие пакета документов по проведению мероприятий, подведению итогов, подготовка пресс-релизов и пост-релизов | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 7.2. | Методическое обеспечение реализации Концепции развития шахматного образования в Ярославской области | Разработка методических материалов | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 7.3. | Разработка методических материалов к мероприятиям РРЦ | Наличие методических материалов по реализации мероприятий РРЦ | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ |  |  |  |  |
| 8.1. | Обновление содержания публичных страниц РРЦ в социальной сети ВКонтакте 76-й В ТРЕНДЕ и Школьный спорт Ярославии | Наличие публичных страниц в ВК, отражающих деятельность РРЦ Наличие оперативного информирования | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 8.2. | Размещение информации, фото и видеоматериалов о деятельности и мероприятиях РРЦ на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» | Пополнение методической копилки, информационные материалы, документы, итоги и результаты, фото и видеоматериалы мероприятий | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 8.3 | Информационная поддержка всероссийских массовых мероприятий для обучающихся по направлениям работы РРЦ | Своевременное информирование ОО ЯО | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 8.4. | Рассылка информации по линии РРЦ | Рассылка информационных писем, положений через системы единых рассылок в муниципальные образования Ярославской области и общеобразовательные организации. Проведено 39 рассылок | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 8.5. | Информирование образовательных организаций Ярославской области о нормативных правовых документах федерального и регионального уровней, регламентирующих осуществление деятельности по направлениям работы РРЦ | Пополнение информации в разделе РРЦ на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 8.7. | Информирование СМИ о мероприятиях РРЦ | Подготовлено 4 пресс-релиза и 4 пост-релиза о мероприятиях РРЦ и его деятельности | Октябрь - декабрь | Отклонений нет |
| 8.8. | Издание газеты «76-й В ТРЕНДЕ» | Издание номера с информацией о мероприятиях РРЦ | декабрь | Отклонений нет |
| 9. Организация областных профильных отрядов. |
| 9.1. |  |  |  |  |

Краткие аналитические выводы: деятельность регионального ресурсного центра проходит согласно плану работы. План РРЦ в 4 квартале текущего года выполнен полностью, отклонений от плана нет.

Директор													Дубовик Е.А.

Исполнитель: Хорев Дмитрий Викторович, руководитель отдела творческих и социальных инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», координатор РРЦ

«24» декабря 2024 г.