Отчет о работе регионального ресурсного центра по направлению

«Экологическое воспитание школьников» за 1-й квартал 2025 год

| № п.п. | Виды деятельности, мероприятия | Результаты |  | Сроки | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Планирование деятельности РРЦ: - ежемесячное | - Текущие планы работы (на месяц) - Корректировка плана РРЦ на 2025 год |  | Январь-март Январь | Отклонений нет |
| 1.2. | Отчет о работе РРЦ | Отчет за 1-й квартал |  | 28 марта |  |
| 1.3. | Отчет по областным мероприятиям | Наличие отчета по областным мероприятиям 1-го квартала: региональные этапы всероссийских конкурсов «Водных проектов», «Подрост», «Волонтеры могут все» |  | 28 марта | Отклонений нет |
| 1.4. | Уточнение данных о кураторах экологического направления в муниципальных районах | Перечень образовательных учреждений и ответственных за экологическое направление в муниципальных районах в 2025г. |  | Февраль | Отклонений нет |
| 1.5. | Предложения в межведомственный план мероприятий по развитию школьных лесничеств | Согласование плана мероприятий по развитию школьных лесничеств на 2025 год |  | По запросу | Не поступало |
| 1.6. | Информационно-аналитические справки для министерства образования ЯО | Справки о различных направлениях деятельности РРЦ: - Аналитическая справка о деятельности РРЦ «Экологическое воспитание школьников» за 2024 год - Итоги участия Ярославской области во Всероссийском экологическом диктанте - Мероприятия и проекты межрегионального характера структурных подразделений Правительства Ярославской области и органов исполнительной власти области за 1 квартал 2025 г. и план на 2025 год; - Отчет об исполнении плана адаптации к изменениям климата Ярославской области за 2024 год |  | Январь Январь 20 марта | Отклонений нет |
| 1.7. | Статистические данные об участии обучающихся Ярославской области во Всероссийских мероприятиях (по плану ФЦДО) | - Результаты проведения Всероссийского экодиктанта в Ярославской области: - Общее число участников онлайн – 38688; - Количество офлайн-площадок – 14; - Количество победителей 1 степени – 2025, 2 степени – 3095; 3 степени – 1890; - Количество участников по категориям: - Дети до 12 лет – 5980; - Подростки 12-17 лет – 25080; - Старше 18 лет – 7140: - Пишем вместе – 488. |  | Январь | Отклонений нет |
| 2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка данных по различным направлениям деятельности РРЦ: |  |  |  | Отклонений нет |
| 2.1.1. | Исследовательская и проектная деятельность | - Статистика по региональным этапам всероссийских мероприятий (количество участников, детских работ, образовательных учреждений и др.); - Тематика детских исследований; - Участие во всероссийских этапах, результаты; - Результаты взаимодействия с партнерами |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 2.1.2. | Эколого-просветительская деятельность | - Реестр социально-значимых мероприятий по пропаганде экологической культуры и формированию бережного отношения к природе у подрастающего поколения: - Всероссийских; - Региональных. - Статистика по результатам участия обучающихся Ярославской области в тематических месячниках, проводимых в рамках регионального эколого-просветительского проекта «Марафон экособытий Ярославии» (перечень мероприятий, количество и география участников) |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 2.1.3. | Практическая природоохранная деятельность | - База данных по всероссийским и региональных акциям, субботникам; - База данных образовательных организаций области, имеющих положительный опыт работы по благоустройству и озеленению территорий, количество детей, вовлеченных в данный вид деятельности; - Реестр школьных лесничеств, статистические данные по участию обучающихся в деятельности по сохранению лесов |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 3. Взаимодействие с кафедрами ВУЗов, специалистами природоохранных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» |  | Экспертиза конкурсных работ обучающихся, организация консультаций для педагогических работников в рамках регионального этапа Российского открытого молодежного водного конкурса | Январь-февраль | Отклонений нет |
| 3.2. | Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» |  | Заключение договора с Университетским колледжем о прохождении их студентом производственной практики по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» в марте-июне 2025 года Организация прохождения практики студентом Университетского колледжа | Январь-март | Отклонений нет |
| 3.3. | Взаимодействие с МАУ «Ярославский зоопарк» |  | Участие в просветительском проекте «Школа счастья» (образовательный подпроект «Экологический вектор»), повышение социальной активности и профориентация: 63 ребенка, 15 родителей | Январь-март | Отклонений нет |
| 3.4. | Взаимодействие с Министерством лесного хозяйства и природопользования Ярославской области |  | - Участие в межрегиональном семинаре «Школьные лесничества и лесные класс: точки соприкосновения и взаимодействия» в г. Вологде | Февраль | Отклонений нет |
| 3.5. | Взаимодействие с Ярославским региональным отделением Всероссийского общества охраны природы |  | Организация проектов: региональный проект «Два юбилея: природе Ярославского края добрые дела от нас» Всероссийский проект «Дети кремлевской елки» | Январь-март | Отклонений нет |
| 3.6. | Взаимодействие с МОУ ДО Ярославским юннатским центром «Радуга» |  | Участие в качестве члена экспертной комиссии на Городском конкурсе проектов «Цвети, Земля!» Проведение семинара «Организация деятельности детей в условиях образовательного учреждения в направлениях агроэкологии и озеленения территорий» для педагогических работников города Ярославля и Ярославской области. | Март | Отклонений нет |
| 4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской области |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Региональный эколого-просветительский проект «Марафон экособытий Ярославии» | - Январь – День зимующих птиц в России: региональный этап Всероссийского конкурса игрушек-кормушек «Эколята – друзья пернатых» - 43 образовательные организации; - Февраль – Всемирный день водно-болотных угодий: онлайн-квест «Течет река Волга» - 273 участника, регистрация на областную экологическую старт-сессию «Дети – Волге: сохраним для будущего»; - Март – Международный день рек: онлайн-квест «Течет река Волга» (продолжение), областная экологическая старт-сессия «Дети – Волге: сохраним для будущего» - 130 участников. |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 4.2. | Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» | 150 участников из 11 муниципальных образований |  | Январь | Отклонений нет |
| 4.3. | Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтёры могут всё» | Приняли участие 87 учащихся образовательных организаций из 11 муниципальных образований |  | Январь-февраль | Отклонений нет |
| 4.4. | Региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса | Приняли участие 35 учащихся в возрасте 7-18 лет из 8 муниципальных образований |  | Январь | Отклонений нет |
| 5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во Всероссийских мероприятиях естественно-научной направленности |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Российский открытый молодежный водный конкурс | Направлены на международный этап Российского открытого молодежного водного конкурса 2025 года конкурсные материалы 2-х победителей регионального этапа конкурса |  | Февраль | Отклонений нет |
| 5.2. | Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» | Направлены на заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 2 работы победителей регионального этапа |  | Январь | Отклонений нет |
| 5.3. | Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтёры могут всё» | Направлены на заочный этап Всероссийского конкурса «Волонтёры могут всё» 2025 года работы 7-ми победителей регионального этапа конкурса |  | Март | Отклонений нет |
| 5.4. | Организация участия обучающихся Ярославской области в Всероссийском детском экологическом форуме | - Формирование команды Ярославской области и заявка на участие во Всероссийском детском экологическом форуме; - Участие в установочном совещании по основным направлениям Форума (18.03.25); - Участие в онлайн-жеребьевке с участием представителей Оргкомитета Форума (24.03.25) |  | Февраль-март | Отклонений нет |
| 5.5. | Организация участия обучающихся Ярославской области во Всероссийских образовательных проектах | Всероссийский конкурс «Почва – жизнь» |  | Март | Отклонений нет |
| 5.6. | Участие регионального ресурсного центра в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов | На организацию и проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, проводимым Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых» в 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Молодежь и дети». |  | Февраль | Отклонений нет |
| 6. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Привлечение педагогов области к участию во всероссийских, межрегиональных онлайн-семинарах, вебинарах по естественно-научному направлению | - Детский ботанический сад как особо охраняемая природная территория регионального значения (из опыта работы ГБУ ДО Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого (16.01); - Вебинар, посвященный Международному дню детского изобретательства (17.01); - Вебинар «Научный потенциал и механика организации и проведения соревнований по спортивной орнитологии» (29.01); - Вебинар «Реинтродукция редких и исчезающих растений - ключевая задача детского ботанического (решение проблемы в свете охраны биоразнообразия, формирования экологического воспитания, вовлечения обучающихся в гражданскую науку)» (30.01); - Фенологические исследования в детских ботанических садах и их интеграция в российскую фенологию (13.02); - Коллекционная политика детского ботанического основа как базис его развития (27.02); - Алгоритм обязательных действий по сохранению и развитию коллекций в детских ботанических садах (13.03); - Изучение цветения и опыления растений - перспективное направление исследовательской деятельности детских ботанических садов (27.03). |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 6.2. | Консультирование педагогов Ярославской области по направлениям: - проектно-исследовательская деятельность школьников; - эколого-просветительская деятельность; - практическая природоохранная деятельность; -приемы озеленения территорий образовательных организаций | Повышение компетентности педагогов в данных направлениях образовательной деятельности - Консультации по областной старт-сессии «Эколидеры Ярославии» - 12 чел.; - Консультации по участию в 3 Всероссийском конкурсе «Почва-жизнь» - 4 чел.; - Консультации по участию в мероприятиях для школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: олимпиада и конкурс проектов «Открытый мир и старт в науку» - 6 чел.; - Консультации по участию в конкурсе Агроинтри- 3 чел. |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 6.3. | Проведение мастер-классов, совещаний по вопросам подготовки конкурсных материалов к региональным этапам Всероссийских конкурсов и региональным конкурсам | - Участие в областном установочном семинаре по деятельности РРЦ ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» в 2025 году (15.01.25); - Цикл обучающих мероприятий «Я – исследователь»: - Вводный вебинар по теме «Научно-исследовательские и проектные работы обучающихся» (27.02.25); - Вебинар «Исследования с нуля: этап планирования и теоретическая часть» (14.03.25). На сайте ЦДЮ размещены ссылки на записи вебинаров, участникам вебинара разосланы на электронную почту методические материалы. В вебинарах приняли участие 91 человек. - Выездной семинар по благоустройству и озеленению территорий образовательных организаций (областной смотр-конкурс «Наш любимый школьный двор») для образовательных организаций Угличского и Мышкинского муниципальных районов (24.03.25). Количество участников – 13. - Областной семинар «Организация деятельности детей в условиях образовательного учреждения в направлениях агроэкологии и озеленения территорий» (27.03.25) – по заявке 30 участников. |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Экологическое воспитание школьников» |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности в качестве рекомендаций к реализации в образовательных организациях Ярославской области | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественно-научной направленности по направлениям работы Экостанций: - Краткосрочная ДООП «Зима в природе» - ДООП «Путешествие в удивительный мир природы» - ДООП «Первые шаги в науку: «Практическая зоология» |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 7.2. | Тиражирование регионального опыта дополнительного естественно-научного образования детей Ярославской области | - Обмен опытом работы на семинаре в Вологде «Школьные лесничества и лесные классы»; |  | Февраль | Отклонений нет |
| 7.3. | Разработка нормативных документов (приказов, положений, финансовой документации) для организации и проведения региональных мероприятий естественно-научной направленности (согласно плану проведения мероприятий и ГЗ на 2025 год) | - Пакет документов о проведении в 2025 году областного смотра-конкурса «Наш любимый школьный двор» |  | Март | Отклонений нет |
| 7.4. | Разработка методических рекомендаций для подготовки конкурсных материалов участников региональных мероприятий естественно-научной направленности | - Разработка презентации «Территории образовательных организаций Ярославской области, представленные их коллективами на областном смотре-конкурсе «Наш любимый школьный двор» в 2020-2024 гг» |  | Март | Отклонений нет |
| 7.5. | Пополнение банка методических материалов на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» (раздел «Методические материалы») по направлениям: исследовательская деятельность, проектная деятельность учащихся, волонтерская деятельность, учебно-методическая, озеленение образовательных организаций | - Размещение методических материалов вебинаров на сайт «Исследование с нуля», «Исследование с нуля: этап Планирования и теоретическая часть» |  | Март | Отклонений нет |
| 7.6. | Экспертиза конкурсных материалов учащихся-победителей региональных этапов Всероссийских конкурсов | Подготовка конкурсных материалов для участия в финалах Всероссийских конкурсов: Экспертиза конкурсных материалов конкурсных работ –победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных аграриев имени К.А. Тимирязева- 4 материала |  | Февраль-март | Отклонений нет |
| 7.7. | Экспертиза программно-методических материалов естественно-научной направленности педагогов образовательных организаций Ярославской области | Экспертиза конкурсных материалов участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» - 6 программ |  | Февраль | Вне плана |
| 7.8. | Методическое обеспечение функционирования Экостанции (направления: БИО, АГРО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЛЕСНОЕ ДЕЛО), ДЕТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА - разработка программных, дидактических и информационно-методических материалов | - Определение состава коллекции комнатных растений Детского ботанического сада ЦДЮ; - Разработка проекта посадок «Коллекция овощных и технических культур», разработка ДООП «Первые шаги в науку: практическая зоология». |  | Февраль-март | Отклонений нет |
| 7.9. | Методическое обеспечение проекта «Марафон экособытий Ярославии» - разработка программных, дидактических и информационно-методических материалов и веб продуктов. | Обеспечение функционирования деятельности площадки для организации, консультаций (в том числе в режиме онлайн) для педагогических работников образовательных организаций Ярославской области: - Разработка онлайн-викторины «Течет река Волга»; - Разработка квеста «Дети Волги: сохраним для будущего»; - Разработка сценария проведения областной старт сессии «Эколидеры Ярославии». |  | Февраль-март | Отклонений нет |
| 8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Информирование муниципальных органов управления образования и образовательных организаций о проведении областных мероприятий естественно-научной направленности | - Областной семинар по агронаправлению и озеленению территорий образовательных организаций; - Вебинар по проектной и исследовательской деятельности обучающихся; - Областной смотр-конкурс «Наш любимый школьный двор»; - Областная старт-сессия в рамках «Марафона экологических событий»; - Итоги областных мероприятий: - Регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»; - Регионального этапа Российского национального водного конкурса; - Регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все». |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 8.2. | Информирование муниципальных органов управления образования и образовательных организаций о проведении Всероссийских мероприятий естественно-научной направленности (поступивших по ПРАКТИКЕ) | - Материалы об инициативе Десятилетия науки и технологий «Научное волонтерство»; - Экологический марафон «ЭкоПоколение Ярославии – 2025» (АНО «Содружество семей»); - Детский экологический форум «Изменение климата глазами детей»; - Всероссийская олимпиада по окружающему миру; |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 8.3. | Размещение на страницах отдела экологического образования сайта ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» информации о проводимых социальными партнёрами региональных и всероссийских акциях и иных мероприятиях по охране окружающей среды (страница «Приглашаем к участию»), электронные рассылки поступающей информации во все муниципальные районы. | - Сайт ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» (РРЦ) - Размещение информации в разделе Областные мероприятия https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/: - информационных писем в «Марафон экологических событий» за январь, февраль, март; - итоговых документов по региональному этапу Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды им. В.Б. Всесвятского»; - итоговых документов по региональному этапу Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все»; - итоговых документов по региональному этапу Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»; - итоговых документов по региональному этапу Всероссийского открытого молодежного водного конкурса; - пакета документов областного конкурса «Наш любимый школьный двор» |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 8.4. | Информационная поддержка всероссийских массовых мероприятий для обучающихся, организуемых Федеральным детским эколого-биологическим центром | - Всероссийский естественно-научный конкурс «Почва – жизнь»(25.02); - Всероссийский проект по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХод» (24.02); - Федеральный эколого-просветительский проект «Разделяй и умножай»: конкурс «Сказочно о природе» (07.02); |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 8.5. | Введение группы РРЦ «Экологическое воспитание школьников» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» – https://vk.com/tsdyuecologi | - Экособытие марта в рамках «Марафона экособытий Ярославии» – Международный день рек (03.03); - ZOO-каникулы: познавательные экскурсии «Молчаливые обитатели Ярославского зоопарка» (27.03); - Макулатурный марафон (26.03); - Юные экологи – на занятии в Зоопарке (26.03); - Материалы вебинара «Исследования с нуля» (26.03); - Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» (25.03); - Областная экологическая старт-сессия для участников кейс-турнира «Эколидеры Ярославии» (21.03); - Онлайн-конкурс «Амбассадоры рек» (13.03); - Конкурс игрушек-кормушек «Эколята – друзья пернатых» (13.03); - Премия «Экология – дело каждого» (12.03); - Онлайн-квест в рамках «Марафона экособытий Ярославии» - «Течет река Волга» (03.03); - Запись вводного вебинара «Я – исследователь» (28.02); - Международный проект «Золотая Черепаха» (25.02); - Итоги регионального этапа Российского открытого молодежного водного конкурса (25.02); - Юные экологи – на занятии в Зоопарке (13.02); - Экособытие в рамках «Марафона экособытий Ярославии» в феврале – Всемирный день водно-болотных угодий (03.02); - Юные экологи – на занятии в Зоопарке (22.01); - Конкурс игрушек-кормушек «Эколята – друзья пернатых» стартовал (21.01); - Сборник лучших образовательных практик дополнительного образования естественно-научной направленности «Лесное дело» (20.01); - Итоги онлайн-квиза «Что вы знаете о медведе» (15.01); - Всероссийская акция «Серая шейка» (13.01); - Конкурс «Значение природы в Победе» (13.01); - Акция «Подари ёлку Зоопарку» (09.01); - Экособытие в рамках «Марафона экособытий Ярославии» в январе – День зимующих птиц в России (09.01). |  | Январь-март | Отклонений нет |
| 8.6. | Введение группы «Экостанция Ярославской области» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» – https://vk.com/club198762878 | - Фестиваль снежный фонарей (17.02); - Изучаем снег и лед – (20.02); - Птицы наши друзья – (20.02); - Акция «День защитника Отечества» - (23.02); - Участвуем в конкурсе «Природа ярославской области для Победы в ВОВ» - (25.02); - Масленичные мастер-классы на Экостанции – (3.03); - Значение природы в Победе – (03.03); - Дети Волги: сохраним для будущего –(26.03). |  | Февраль-март | Отклонений нет |
| 8.7. | Введение группы «Школьные лесничества Ярославской области» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» – https://vk.com/public160894543 | - Новости от ШЛ «Пошехонский лесной дозор» (24.03); - Новости от ШЛ «Лесовичок» Козской СШ (24.03):\; - Флешмоб от активистов ШЛ Арефинской школы (20.03); - Международный день леса (21.03); - Всероссийский конкурс детских рисунков «Лес – для Победы!» (13.03); - Всероссийский конкурс «Планета – наше достояние» (04.03); - Межрегиональный конкурс «Бережливое лесничество» (03.03); - Открытая межрегиональная олимпиада школьных лесничеств и лесных классов (25.02); - Профильная лесная смена «Лесной Подрост» (11.02); - Новости ШЛ «Лесные робинзоны» (29.01); - Всероссийский конкурс игрушек-кормушек (26.01); - Акция «Елочка, живи!» (16.01). |  | Январь-март | Отклонений нет |

Деятельность РРЦ осуществлялась в соответствии с планом работы РРЦ на 1 квартал 2025 года, отклонений от плана работы РРЦ нет.

Директор																			Е.А.Дубовик

Исполнитель: Минеева Ирина Юрьевна, координатор регионального ресурсного центра по направлению «Экологическое образование школьников»