Отчет о работе регионального ресурсного центра по направлению

«Сопровождение деятельности образовательных организаций Ярославской области

по реализации детско-юношеских инициатив»

I квартал 2025 г.

| № п.п. | Виды деятельности, планируемые мероприятия | Предполагаемые результаты | Сроки | Исполнители (ответственные) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ |  |  |  |  |
| 1.1. | План работы РРЦ | Подготовка ежемесячных планов, заполнение Календаря мероприятий | Январь-март | Отклонений нет |
| 1.2. | Отчет о работе РРЦ за 1 квартал | Наличие отчета за I квартал 2025 года | март | Отклонений нет |
| 2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг опыта реализации детских и юношеских инициатив в ОО ЯО | Обобщение опыта | Январь-март | Отклонений нет |
| 3. Взаимодействие с кафедрами вузов, общественными организациями |  |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с сотрудниками Ассоциации специалистов медиаобразования | Привлечение к проведению мероприятий областного фестиваля детско-юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС» | март | Отклонений нет |
| 4. Организация и проведение областных массовых мероприятий обучающихся Ярославской области |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация онлайн мероприятий | Реализованы 2 активности в группе РРЦ в социальной сети ВКонтакте «76-й В ТРЕНДЕ» | Январь-март | Отклонений нет |
| 4.2. | Областной фестиваль детско-юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС» | Подготовка приказа и положения о проведении фестиваля | февраль | Отклонений нет |
|  |  | Многопрофильный медиапрактикум «МедиаФдеш»: рассылка информационных писем, сбор заявок от команд ОО ЯО. Разработка программы | март |  |
| 4.3. | Организация показов социальных и творческих проектов для обучающихся ОО Ярославской области к 80-летию Победы | Проект «Помни» посвященный событиям и людям Великой Отечественной войны. - Проведено 3 показа в городе Ярославле. Зрителями стали 459 учащихся школ и студентов СПО и вузов. - Проведено 3 показа в Переславле-Залесском, поселке Борисоглебский и Гаврилов-Яме. Общее количество зрителей – 1378 человек | Январь-март | Отклонений нет |
|  |  | Проект «Пижама», посвященный теме Холокоста - Проведено 4 показа в Ярославле. Зрителями стали 623 учащихся школ и студентов СПО и вузов. | Январь-март | Отклонений нет |
|  |  | Проект «Ч – горячая точка», посвященный событиям Чеченской кампании. - Проведено 3 показа в Ярославле. Зрителями стали 386 учащихся школ и студентов СПО и вузов. | Январь-март | Отклонений нет |
| 4.4. | Акция «Тотальный диктант» | Организация площадки Тотального диктанта на базе Центра детей и юношества | Февраль-март | Дополнение к плану |
| 5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях направленности |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие участию обучающихся образовательных организаций Ярославской области в проектах Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и других общественных движений региона | Информационная поддержка в группе ВК «76-й В ТРЕНДЕ» | Январь-март | Отклонений нет |
| 5.2. | Организация участия обучающихся во всероссийских мероприятиях по направлению работы РРЦ | Организация участия победителей и призеров областного фестиваля детско-юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС» в отборочном федеральном этапе Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) | март | Отклонений нет |
| 6. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства |  |  |  |  |
| 6.1. | Привлечение педагогов области к участию во всероссийских, межрегиональных и региональных онлайн-семинарах, вебинарах, круглых столах, совещаниях по направлению деятельности РРЦ | Увеличение количества слушателей, повышение компетентности педагогических работников | Январь-март | Отклонений нет |
| 6.2. | Организация и проведение вебинаров, круглых столов и других обучающих мероприятий с педагогическими работниками образовательных организаций ЯО | Организация и проведение региональное совещания по вопросам развития стратегических направлений региональной системы образования на 2025 год, курируемых региональным ресурсным центром государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества». | 6 февраля | Отклонений нет |
| 6.3. | Консультации для педагогических работников | Повышение компетентности педагогических работников по направлениям деятельности РРЦ. Повышение качества проводимых мероприятий в образовательных организациях региона | Январь-март | Отклонений нет |
| 6.4. | Информационная поддержка всероссийских мероприятий педагогического мастерства по направлениям работы РРЦ | Участие педагогических работников образовательных организаций ЯО во Всероссийских мероприятиях | Январь-март | Отклонений нет |
| 7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ |  |  |  |  |
| 7.1. | Содействие в размещении методических материалов педагогических работников по направлениям деятельности РРЦ региона на региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях | Информационно-методическое сопровождение всероссийских и межрегиональных мероприятий | Январь-март | Отклонений нет |
| 8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ |  |  |  |  |
| 8.1. | Обновление содержания публичной страницы РРЦ в социальной сети ВКонтакте 76-й В тренде – https://vk.com/skm_76 | Наличие публичных страниц в ВК, отражающих деятельность РРЦ Наличие оперативного информирования | Январь-март | Отклонений нет |
| 8.2. | Размещение информации, фото и видеоматериалов о деятельности и мероприятиях РРЦ на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» | Пополнение методической копилки, информационные материалы, документы, итоги и результаты, фото и видеоматериалы мероприятий | Январь-март | Отклонений нет |
| 8.3. | Информирование СМИ о мероприятиях РРЦ | Подготовлено 3 пресс-релиза о мероприятиях РРЦ и его деятельности | Январь-март | Отклонений нет |
| 8.4. | Информирование образовательных организаций Ярославской области о нормативных правовых документах федерального и регионального уровней, регламентирующих осуществление деятельности по направлениям работы РРЦ | Пополнение информации в разделе РРЦ на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» | Январь-март | Отклонений нет |
| 9. Организация областных профильных отрядов |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  |  |

Краткие аналитические выводы: деятельность регионального ресурсного центра проходит согласно плану работы. План РРЦ в 1 квартале текущего года выполнен полностью, отклонений от плана нет.

Директор													Дубовик Е.А.

Исполнитель: Хорев Дмитрий Викторович, руководитель отдела творческих и социальных инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», координатор РРЦ

26 марта 2025 года