Отчёт о работе регионального ресурсного центра по направлению «Развитие художественно-эстетического творчества в системе образования Ярославской области» за 2 квартал 2025 года

| № п.п. | Проведённые мероприятия | Количественные и качественные показатели | Дата выполнения | Причины отклонения от плана РРЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планово-аналитическая и мониторинговая деятельность РРЦ |  |  |  |  |
| 1.1 | План работы РРЦ на квартал, месяц, план областных мероприятий. | Подготовлены и отправлен специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 1.2 | Отчёт о проделанной работе РРЦ за первое полугодие 2025 года | Подготовлен и отправлен специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление. | Май | Отклонений нет |
| 1.3 | Отчет по творческим мероприятиям для подростков 14-18 лет | Подготовлен и отправлен специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление. | Май | Отклонений нет |
| 1.4 | Информационные и статистические справки по курируемым вопросам | Материалы подготовлены и оправлены специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ |  |  |  |  |
| 2.1 | Распространение опыта по направлению художественное творчество в Ярославской области | Социальные сети группа ВКонтакте регионального ресурсного центра «Развитие художественно-эстетического творчества в системе образования Ярославской области» | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 2.2. | Распространение опыта по направлению театральное творчество в Ярославской области | Наполнение регионального портала «Таланты Ярославии» - вкладка Школьный театр https://talant.edu.yar.ru/theater/map.html Доступна и регулярно обновляется новостная информация о деятельности школьных театров ЯО, афиша спектаклей и анонс театральных событий, а также методические и информационные материалы для руководителей школьных театров. | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 3. Взаимодействие с кураторами в районах, специалистами организаций дополнительного образования, и партнерами |  |  |  |  |
| 3.1. | Информационное и консультативное сопровождение педагогических работников и ответственных по мероприятиям, проводимым в данном направлении | Консультации для педагогических работников ОО ЯО по различным вопросам педагогической деятельности: - по вопросам подготовки к областным мероприятиям; - по вопросам проведения муниципальных этапов конкурсов в МО ЯО; - по вопросам участия обучающихся ОО в мероприятиях российского уровня; - по вопросам отправки учащихся на профильные и творческие смены; - по вопросам участия в проектах Всероссийского уровня «Живая классика», «Наследники традиций». | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 3.2. | Взаимодействие со специалистами ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» | Взаимодействие по вопросам участия победителей и призеров региональных этапов конкурсов во всероссийских конкурсах и фестивалях («Большой фестиваль», «Наследники традиций») | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 3.3 | Взаимодействие с организационным комитетом Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | Взаимодействие по вопросам: - оформления документов по отправке на финал конкурса в МДЦ «Артек» | Апрель | Отклонений нет |
| 4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для обучающихся Ярославской области |  |  |  |  |
| 4.1. | Открытый фестиваль духовых оркестров и ансамблей ударных инструментов «Служить России» (в рамках областного музыкального проекта «Синергия звука») | Фестиваль проводился с целью возрождения, поддержки и сохранения традиций детского и юношеского духового музыкального исполнительского творчества. Возраст участников от 7 до 22 лет. Итоговое мероприятие Фестиваля (концертное выступление) состоялось 06 мая 2025 года на Стрелке – открытой площадке города Ярославля и было приурочено к 80-летию Победы. В итоговом мероприятии Фестиваля приняли участие детские и юношеские духовые оркестры и ансамбли ударных инструментов из Костромской и Ярославской областей: - детско-юношеский оркестр «Волжские фанфары» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Костромы «Детская музыкальная школа №4» Костромская область; - детско-юношеский духовой оркестр государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»; - духовой оркестр государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»; - концертный духовой оркестр эстрадно-джазовой студии «А&Б» государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества»; - ансамбль духовых инструментов iL CoRe муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» города Ярославля; - ансамбль барабанщиков DAБ эстрадно-джазовой студии «А&Б» государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества». Оркестры и ансамбли порадовали разнообразной программой. Каждый коллектив показал свою индивидуальность и творческое отношение к музыкальному исполнению. | Май | Отклонений нет |
| 4.2 | Областной этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | 01 апреля 2025 года в Ярославской области подвели итоги областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – областной этап конкурса). Учредителем и организатором Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» является Фонд «Живая классика». Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ГОЗНАК. Проведение областного этапа конкурса осуществляло государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). Областной этап конкурса проводился с целью повышения интереса к чтению у школьников. Областной этап конкурса проводился в несколько туров: - подготовительный этап; - первый тур (классный); - второй тур (школьный); - третий тур (районный / муниципальный); - четвертый тур (региональный). В четвертом туре (областном) приняли участие 54 обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет из 19 муниципальных районов Ярославской области и государственных образовательных учреждений области. Конкурс проводился в двух номинациях — классическая литература и современная литература. В этом году областной этап конкурса по традиции проходил в музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха», что помогло создать особую атмосферу, настроение и задать тон мероприятию. Участники продемонстрировали глубокое понимание литературных произведений, художественный вкус и незаурядное артистическое мастерство. Оценивало конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли: - Степанов Валентин Николаевич – руководитель культурно-образовательного центра имени Ивана Дмитриевского в РГАТД имени Федора Волкова, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ; - Перчук Алексей Владимирович – доцент кафедры мастерства артиста театра кукол ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт», преподаватель по основам сценической речи и актерскому мастерству ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»; - Кормакова Алла Константиновна – актриса Ярославского государственного театра юного зрителя имени Виктора Розова, заслуженная артистка России. По итогам конкурса победителями стали: в номинации классическая литература: - Юрьев Платон, обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», город Ярославль; - Воронина Екатерина, обучающаяся государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества»; в номинации современная литература: Озеряный Сергей, обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 2», городской округ город Рыбинск. Победители награждены дипломами Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика» «Победитель областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2025 года. | Апрель | Отклонений нет |
| 4.3 | Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» | С мая по ноябрь 2025 года в Ярославской области проводится региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» - 2025 (далее – региональный этап конкурса): - прием конкурсных работ – до 12 октября 2025 года на сайте https://konkurs.mpei.ru/ - оценивание конкурсных работ, поступившие через личные кабинеты участников в электронную систему оценки работ (далее – ЭСОР) – с 16 октября по 14 ноября 2025 года. Проведение регионального этапа конкурса осуществляет государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). Региональный этап конкурса проводится с целью увеличения числа молодых людей, вовлеченных в организационные занятия художественным и инженерным творчеством в области энергетики, энергосбережения и энергоэффективности, бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам, в т.ч. через изучение истории развития энергетической отрасли, а также демонстрацию существующих и поиск новых методов применения перспективных, чистых и цифровых технологий генерации, передачи и распределения энергии, при активном участии учителей школ с привлечением ведущих экспертов и компаний-лидеров в этой сфере. Участники регионального этапа конкурса: обучающиеся образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального (СПО) образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет, а также зарубежные участники с аналогичным уровнем образования и возрастным цензом Региональный этап конкурса проводится по следующим номинациям: - Конкурс рисунков и плакатов по темам «Огни большого города» (для обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов) и «Мой Атом» (для обучавшихся 5-11 классов»; - Конкурс сочинений по тематическому направлению «Инженер – это звучит гордо» (для обучающихся 5-11 классов); - Конкурс творческих и исследовательских проектов по тематическим направлениям «Приручи электричество» и «Свет привлекает свет» (для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса учреждений СПО). Подача работ участниками регионального этапа конкурса производится путем регистрации через их личные кабинеты на сайте Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» https://konkurs.mpei.ru/. Итоги регионального этапа конкурса будут опубликованы на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru не позднее 01 декабря 2025 года. В федеральном этапе конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» могут участвовать работы, признанные региональными оргкомитетами победителями/призёрами на региональном этапе Конкурса в установленные настоящим положением сроки, о чем должны иметься соответствующие данные в ЭСОР. | Май – июнь | Отклонений нет |
| 4.4 | Областной образовательный проект «Театральная академия» | Целью Проекта является формирование среды для творчества и развития авторской постановочной деятельности. Участники проекта: – обучающиеся объединений театральной направленности Ярославской области в возрасте 12 - 17 лет; – руководители объединений театральной направленности Ярославской области, педагоги дополнительного образования. За время проекта, в период с апреля по май 2025 года проведено: 28.03 – мастер-класс Сафоновой Л.С., преподавателя сценической речи ЯГТИ. Мастер-класс прошел для руководителей объединений театральной направленности Ярославской области и педагогов дополнительного образования. Для обучающиеся объединений театральной направленности Ярославской области: 03 мая – показ спектакля «Бумагия» (на базе ЯГТИ) Промежуточные итоги проекта были подведены 25 мая, а также показ и обсуждение спектакля "Зимородок" (Школьный «Маленький театр»). С апреля – май вышли 3 радио-передачи, «Есть повод» (радио Россия 24), посвященные проекту «Театральная академия». | Апрель - май | Отклонений нет |
| 5. Организация участия обучающихся ЯО во всероссийских мероприятиях |  |  |  |  |
| 5.1 | Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) | Для участия в отборочном (заочном) туре Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) направлены 53 работы победителей регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) и 20 работ победителей областного фестиваля детско-юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС» обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. Отборочный (заочный) тур проходит дистанционно с 1 марта по 30 апреля 2025 г. Призёрами федерального этапа Фестиваля от Ярославской области стали: в номинации «Декоративно-прикладное»: - Задорожняк Христина, обучающаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы, Ростовского муниципального района; - Микитюк Александр, обучающийся муниципального учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Созвездие», Некрасовский муниципальный район; в номинации «Медиа»: - «Медиацентр» государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества»; в номинации «Театральное»: - театр «Луч» государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества». | Апрель | Отклонений нет |
| 5.2 | Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» | Конкурс юных чтецов «Живая классика» - крупнейший литературный проект в стране. Ежегодно в нём принимают участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России и 80 стран мира. Финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» проходил с 05 мая по 25 мая 2025 года на базе международного детского центра «Артек». По итогам областного этапа Конкурса от Ярославской области в финале приняли участие три обучающихся. | Май | Отклонений нет |
| 5.3. | Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» | Для участия в отборочном (заочном) туре Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» было направлено 18 работ победителей регионального этапа Фестиваля в возрасте 10 – 17 лет из муниципальных округов Ярославской области: Ростовского, Переславль-Залесского, Рыбинского, Ярославского, городского округа города Рыбинска и города Ярославля, а также государственных образовательных учреждений Отборочный (заочный) тур проходил дистанционно с 16 апреля по 20 мая 2025 г. Призерами отборочного тура Фестиваля от Ярославской области стали: в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: Зенклейдер Анастасия, обучающаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы «Приоритет», г. Ярославль; Задорожняк Христина, обучающаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы, Ростовский муниципальный район. Призеры Фестиваля получат дипломы в электронном формате до 01 сентября 2025 года. | Май – июнь | Отклонений нет |
| 6. Содействие повышению профессионального мастерства педагогических работников региона по направлению работы РРЦ |  |  |  |  |
| 6.1. | Информационное и консультативное сопровождение педагогических работников и ответственных по мероприятиям, проводимым в данном направлении | Проведение консультаций по курируемым вопросам | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 6.2. | Областной образовательный проект «Театральная академия» | Проведение мероприятия, информационная справка по итогам мероприятия (размещение на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества») | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 6.3. | Стажировочная площадка для педагогов декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Применение педагогических практик изобразительного искусства, способствующих сохранению региональной культуры» | В феврале 2025 года начала свою работу стажировочная площадка для педагогов декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Применение педагогических практик изобразительного искусства, способствующих сохранению региональной культуры» (далее – Площадка). Программа Площадки предусматривает практические занятия с периодичностью один раз в месяц. Прошли занятия: - 16.04.25 «Пасхальные традиции в современном контексте изобразительной деятельности» - 14.05.25 «Организация выставочной деятельности. Монотипия- как вид печатной графики» - 18.06.25 Выездной пленер в музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 6.4. | Взаимодействие со специалистами, координирующими работу по направлению РРЦ в муниципальных образованиях Ярославской области, консультирование специалистов по направлению | Обработка обращений специалистов, проведение консультаций по курируемым вопросам | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ (разработка методических материалов, программ, проектов и т.п.) |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка положений, информационных писем и прочих документов по направлению деятельности | Разработаны документы о проведении мероприятий художественной направленности по плану работы РРЦ | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 7.2. | Разработка серии мастер-классов для педагогов декоративно-прикладного творчества | Разработана серия мастер-классов, способствующих повышению профессионального мастерства педагогов данного профиля. | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 7.3 | Наполнение вкладки «Школьный театр» на региональном портале «Таланты Ярославии» | Наполнены разделы вкладки «Школьный театр»: новости, афиша, режиссерский саквояж, цитата недели, интерактивная карта школьных театров | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ (сайт, ВК, рассылки и т.п.) |  |  |  |  |
| 8.1. | Размещение информации на сайте ЦДЮ, подготовка пресс-релизов, пост-релизов о мероприятиях художественной направленности, фотоотчёт | Информация размещена на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», а также группы ВКонтакте регионального ресурсного центра «Развитие художественно-эстетического творчества в системе образования Ярославской области» | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 8.2. | Обновление содержания публичной страницы РРЦ в социальной сети Интернет «ВК» | Обновление и наполнение актуальной информацией и фотоматериалами группы ресурсного центра | Апрель – июнь | Отклонений нет |
| 9. Организация областных профильных отрядов |  |  |  |  |
| 9.1 | Областной профильный отряд «Театральная академия» | С 13 апреля - 18 апреля 2025 года в рамках областного образовательного проекта «Театральная академия» была организована работа областного профильного лагеря «Спектакль. Перезагрузка». Место проведения: Ярославская область, Некрасовский р-он, ст. Тощиха, ООО «ЗОК «Березка». Возраст участников – представителей театральных коллективов Ярославской области – от 12 до 17 лет. Кол-во участников – 60 человек. Организатором профильного лагеря является министерство образования Ярославской области, проведение осуществляет ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». Программа профильного лагеря «Спектакль. Перезагрузка» предусматривала включение участников в творческий и образовательный процесс: мероприятия, конкурсные и игровые программы, работа творческих групп, мастер-классы, семинары, проводимые по «узкими» специальностям (актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим и др.), работа над спектаклями детских театральных коллективов с профессиональными режиссерами и актерами. | Апрель | Отклонений нет |

Деятельность РРЦ осуществлялась в соответствии с планом работы РРЦ на 2 квартал 2025 года, отклонений от плана работы РРЦ нет.

Исполнитель: Суворова О.В., руководитель отдела художественно-эстетического творчества

11.06.2025

Директор				 Дубовик Е.А.